北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２６クール日報（５月８日～５月１２日）

| 報告日 天気 | ５月９日（木） 晴れ 気温 最高16度 （最低7度） | 報告者 | 26クール 福島＠安斎、瀧澤 山形＠山口、河田 仙台＠加藤、鎌田 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 7:30 宿舎出発 8:45 志賀町VC到着 9:00 朝礼 9:15 現調開始 15:30 現調終了・翌日準備 17:00 終礼ミーティング 17:30 業務終了 移動（宿舎まで） 19:00 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 | VC休日 |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(５月９日)

○日　　時：令和6年5月9日（木）17:00～17:10

○活動開始：105日目

○参加人数：15人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：0人　　個人ボラ0人　団体ボラ0組0人 　地元ボラ0人

②活動件数：0件／のべ活動者数0人【累計2,277件（完了件数1,243件）】

→完了0件、継続0件

③現地調査：8件（のべ1,184件）、現地調査待ち104件、マッチング待ち135件、

残ニーズ：239件

④ニーズ受付：新規14件【累計1,907件】

⑤技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）対応中61件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・

○現地調査

・

○ローラー

・

○マッチング

・

○資機材・車両

・軽トラ駐車場所変更（～5/10まで）

○総務

・5/10　12：00～13：00志賀町社協職員研修

○NPO

・

○その他

・10：30～11：30　環境安全課との打合せ（李氏同伴）

・11：30～13：00　今後の対応に関する李氏とのミーティング

・14：00～17：00　日赤ミーティング

記録：北海道・東北ブロック　福島県社協　安齋