北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２７クール日報（５月１３日～５月１６日）

| 報告日 天気 | ５月１４日（火） 晴れ 気温 最高22度 （最低7度） | 報告者 | 27クール 宮城＠生亀、芦名 青森＠石岡、嶋 岩手＠熊谷、髙橋 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 7:00 宿舎出発 8:00 志賀町VC到着 8:05 朝礼 8:15 受付開始 9:00 活動開始 16:00 活動終了 17:00 終礼ミーティング 17:30 業務終了 移動（宿舎まで） 19:00 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(５月１４日)

○日　　時：令和6年5月14日（火）17:00～17:10

○活動開始：110日目

○参加人数：20人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：55人　個人ボラ34人　団体ボラ2組18人 　地元ボラ3人

②活動件数：13件／のべ活動者数99人【累計2,354件（完了件数1,321件）】

→完了12件、継続1件

③現地調査：10件（のべ1,239件）、現地調査待ち112件、マッチング待ち114件、

残ニーズ：225件

④ニーズ受付：新規21件【累計1,993件】

⑤技術系NPO：（※5/10現在）受付451件、完了355件（延べ　　人）対応中96件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・

○現地調査

・

○ローラー

・

○マッチング

・

○資機材・車両

・車両No14を修理に出している。明日返却予定。

○総務

・

○NPO

・総務省のトランシーバー貸出制度についての案内が届いている。

→団体で希望があった場合は、町社協 坂本 氏まで連絡。

○その他

・

記録：北海道・東北ブロック　宮城県社協　生亀