北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２６クール日報（５月８日～５月１２日）

| 報告日 天気 | ５月１１日（土） 晴れ 気温 最高23度 （最低13度） | 報告者 | 26クール 福島＠安斎、瀧澤 山形＠山口、河田 仙台＠加藤、鎌田 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 7:00 宿舎出発 8:00 志賀町VC到着 8:05 朝礼 8:15 受付開始 9:00 活動開始 16:00 活動終了 17:00 終礼ミーティング 17:30 業務終了 移動（宿舎まで） 19:00 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(５月１１日)

○日　　時：令和6年5月11日（土）17:00～17:10

○活動開始：107日目

○参加人数：15人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：111人　個人ボラ51人　団体ボラ3組57人 　地元ボラ3人

②活動件数：20件／のべ活動者数190人【累計2,310件（完了件数1,280件）】

→完了20件、継続0件

③現地調査：12件（のべ1,208件）、現地調査待ち101件、マッチング待ち139件、

残ニーズ：240件

④ニーズ受付：新規9件【累計1,938件】

⑤技術系NPO：（※5/10現在）受付451件、完了355件（延べ　　人）対応中96件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・

○現地調査

・福祉ニーズ有。

○ローラー

・

○マッチング

・

○資機材・車両

・軽トラ№23の荷台の左側開閉困難

○総務

・団体は事前に名簿提出依頼（マッチング時間の短縮）

○NPO

・

○その他

・ライオンズクラブより水（500ml×24本×20ケース）寄贈

記録：北海道・東北ブロック　福島県社協　安齋