5/７近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２７クール日報（５月７日～５月１３日）

| 報告日 天気 | ５月８日（水） 雨のち曇り（気温：9～14℃） | 報告者 | 和歌山県社協・榎本 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 志水、湊、由井、朝田、愛須、菅野、谷川、藤原、和田、吉田、左巴、榎本 |  |  |  |
| 主な日程 | 7:15 宿舎出発 8:00七尾市文化センター着・ボランティア受け入れ準備 |  |  |  |
|  | 8:25 朝礼 8:35 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 10:10 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付／ボランティア活動調整（アポ取り）／現地調査等 14:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備）／未対応ニーズの対応協議 |  |  | <本部以外の動き> 仮仮 ヨットハーバー 開設（5/11まで） |
|  | 17:30 終礼 17:55 残務整理、明日の準備。 19:30 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V60名（テント村59名、団体0名、運転1名） ニーズ対応14件（うち完了12件、継続2件 / 内即時対応0件） 現地調査26件（うち一般26件、技術0件、キャンセル0件） 現調逆受TEL49件（うちニーズ5件、キャンセル37件） 現調即時対応1件（うち現調班での作業完了1件 ※今は推奨されていない） ニーズ残647件（キントーン数値） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F39、XXL12、洗濯:F0、XXL0） ●現地調査担当 ・災害ＶCo0名、丸亀市3名、近ブロ7名 計10名体制 ●仮仮置き場担当 ・V14名、仮置き場待ち0分 ●避難所訪問聞取り（市社協職員）※全て終了 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●5/10七尾市災害ボランティアセンターとの連携会議（NPOが参加） ●5/29テント村閉村式 |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | （七尾市社協との情報共有） ・チラシ配布の効果で、ニーズ件数はまだ増加中。（もうすぐ落ち着くか） ・ボランティア数が減少しているが、残ニーズ数が多いので、当面1日あたり20～30件を目標に活動したい意向。 ・チラシ等の掘り起こしによる新規ニーズの調査や、連絡のつきづらいニーズの意向確認を現調班で行っていきたい。 ・ボランティアが少ないなかで、オペレーションの工夫で活動件数をどうあげていくかが課題。 |  |  |  |
| その他 | ・14日から県ボラを依頼。 ・発注していたボランティアさんのビブスが届いた。 |  |  |  |