5/７近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２７クール日報（５月７日～５月１３日）

| 報告日 天気 | ５月９日（木） 晴時々曇り（気温：8～16℃） | 報告者 | 和歌山県社協・榎本 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 志水、湊、由井、朝田、愛須、菅野、谷川、藤原、和田、吉田、左巴、榎本 |  |  |  |
| 主な日程 | 7:15 宿舎出発 8:00七尾市文化センター着・ボランティア受け入れ準備 |  |  |  |
|  | 8:25 朝礼 8:35 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 10:10 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付／ボランティア活動調整（アポ取り）／現地調査等 14:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備）／未対応ニーズの対応協議 |  |  | <本部以外の動き> 仮仮 ヨットハーバー 開設（5/11まで） |
|  | 17:20 終礼 18:00 残務整理、明日の準備 20:00 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V54名（テント村52名、団体0名、運転2名） ニーズ対応18件（うち完了16件、継続2件 / 内即時対応0件） 現地調査16件（うち一般16件、技術0件、キャンセル0件） 現調逆受TEL4件（うちニーズ2件、キャンセル2件） 現調即時対応1件（うち現調班での作業完了1件 ※今は推奨されていない） ニーズ残647件（キントーン数値） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F52、XXL0、洗濯:F82、XXL0） ●現地調査担当 ・災害ＶCo0名、丸亀市3名、近ブロ2名、七尾市社協1名 計7名体制 ●仮仮置き場担当 ・V14名、仮置き場待ち0分 ●避難所訪問聞取り（市社協職員）※全て終了 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●5/10七尾市災害ボランティアセンターとの連携会議（NPOが参加） ●5/13 現調特化日。同日、VC使用車両3台冬用タイヤ履き替えのため使用不可。 ●5/29テント村閉村式 |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ・ボランティア数は、テント村からの当初登録（見込み）に比較して、当日になると1割ぐらい減少。活動件数を増やしたいが、やはりボランティアは少ない状況。 （七尾市社協さんから） ・ローリングで把握した市内北西部の中島地区、田鶴浜地区のニーズの対応が進んでいない（約60件、納屋や倉庫整理のニーズも多い）。遠方で移動に時間がかかるため、ボランティア＆車両が集中的に入る日（期間）を決める、特化日的対応を検討中。（5/18以降か） |  |  |  |
| その他 | ・公費解体搬入の大型トラックが市仮置場に出入りするため、今後、仮置場の積み下ろしに待ち時間ができる可能性あり。 ・明日以降は暑くなるため、熱中症予防の注意喚起が必要。 ・現調班もバディコムを持ち、情報共有を強化。 ・14日から県ボラを依頼。 |  |  |  |