5/７近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２７クール日報（５月７日～５月１３日）

| 報告日 天気 | ５月１０日（金） 晴時々曇り（気温：6～23℃） | 報告者 | 和歌山県社協・榎本 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 志水、湊、由井、朝田、愛須、菅野、谷川、藤原、和田、吉田、左巴、榎本 |  |  |  |
| 主な日程 | 7:15 宿舎出発 8:00七尾市文化センター着・ボランティア受け入れ準備 |  |  |  |
|  | 8:25 朝礼 8:35 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 10:10 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付／ボランティア活動調整（アポ取り）／現地調査等 13:30 七尾市災害VC連携会議 14:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備）／未対応ニーズの対応協議 |  |  | <本部以外の動き> 仮仮 ヨットハーバー 開設（5/11まで） |
|  | 17:30 終礼 16:00 残務整理、明日の準備 19:00 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V53名（テント村52名、団体0名、運転1名） ニーズ対応23件（うち完了19件、継続4件 / 内即時対応0件） 現地調査13件（うち一般13件、技術0件、キャンセル0件） 現調逆受TEL0件（うちニーズ0件、キャンセル0件） 現調即時対応2件（うち現調班での作業完了0件 ※今は推奨されていない） ニーズ残654件（キントーン数値） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F37、XXL10、洗濯:F10、XXL11） ●現地調査担当 ・災害ＶCo1名、丸亀市3名、近ブロ2名、七尾市社協0名 計6名体制 ●仮仮置き場担当 ・V14名、仮置き場待ち0分 ●避難所訪問聞取り（市社協職員）※全て終了 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●5/11仮仮ヨットハーバー最終日。（14時までに持込む必要あり） ●5/13 現調特化日。同日、VC使用車両3台冬用タイヤ履き替えのため使用不可。 ●5/29テント村閉村式 |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ・12種類の分別作業に関し、仮仮置き場で受入れ不可能なモノが持ち込まれる事案が増えている（新聞紙、紙ごみ、乾電池等）。オリテ＆マッチング時のアナウンス徹底を確認。 ・能登島西側、能登島と半島を結ぶ「ツインブリッジのと」の通行止めが続いている。グーグルの経路検索では通行可のように表示されるため、注意が必要（中島方面）。 |  |  |  |
| その他 | ・七尾市社協、七尾市（行政）と、民間団体（NPO、NGO等の技術系Vや地域活動実施団体計10団体）の初めての連携会議が13時半から開催された。（進行：県本部支援P李さん／榎本傍聴）今後、必要な情報交換を「定期的」に行うこと（オンライン等も活用）が確認された。 ・14日から県ボラを依頼。 |  |  |  |