5/７近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２７クール日報（５月７日～５月１３日）

| 報告日 天気 | ５月１１日（土） 晴（気温：12℃～26℃） | 報告者 | 和歌山県社協・榎本 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 志水、湊、由井、朝田、愛須、菅野、谷川、藤原、和田、吉田、左巴、榎本 |  |  |  |
| 主な日程 | 7:15 宿舎出発 8:00七尾市文化センター着・ボランティア受け入れ準備 |  |  |  |
|  | 8:25 朝礼 8:35 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 10:10 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付／ボランティア活動調整（アポ取り）／現地調査等 14:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備）／未対応ニーズの対応協議 |  |  | <本部以外の動き> 仮仮 ヨットハーバー 撤収（5/11） |
|  | 17:30 終礼 18:00 残務整理、明日の準備 18:30 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V79名（テント村73名、団体0名、運転6名） ニーズ対応24件（うち完了24件、継続0件 / 内即時対応0件） 現地調査17件（うち一般17件、技術0件、キャンセル0件） 現調逆受TEL0件（うちニーズ0件、キャンセル0件）確認中。 現調即時対応2件（うち現調班での作業完了0件 ※今は推奨されていない） ニーズ残645件（キントーン数値） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F50、XXL28、洗濯:F41、XXL10） ●現地調査担当 ・災害ＶCo4名、丸亀市6名、近ブロ2名、七尾市社協0名 計12名体制 ●仮仮置き場担当 ・V20名、仮置き場待ち20分 ●避難所訪問聞取り（市社協職員）※全て終了 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●5/13 現調特化日。同日、VC使用車両3台冬用タイヤ履き替えのため使用不可。 ●5/29テント村閉村式 |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ・本日、特になし。 |  |  |  |
| その他 | ・文化会館前の広場でイベントが実施され、炊き出し（まぐろ丼）が行われた。 ・14日から県ボラを依頼。 |  |  |  |