5/１３近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２８クール日報（５月１１日～５月１７日）

| 報告日 天気 | ５月11日（月） 雨のち曇り（気温：11～17℃） | 報告者 | 滋賀県社協・高橋 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | ＜２８クール＞ 大槻、山下、平野、小寺、岡田、荻田、岩橋、倉橋、元佐、江黒、正殿、高橋 |  |  |  |
| 主な日程 | 7:15 宿舎出発 8:00七尾市文化センター着・現地調査等準備 |  |  |  |
|  | ※現地調査特化日（ボランティア活動なし） 8:25 朝礼 9:00 現地調査開始 ニーズ班は明日以降の準備 |  |  | <本部以外の動き> 仮仮 美術館 （5月12日から 15日まで） ※16日以降は七尾市社協がマッチング状況を見ながら 調整中 |
|  | 17:15 終礼 16:00 残務整理、明日・明後日の準備 19:00 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 受入れなし 現地調査特化日 ニーズ残632件（キントーン数値） ●マッチング担当 明日以降のマッチング ●受付・資材担当 現地調査 ●現地調査担当 ・災害ＶCo2名、丸亀市3名、近ブロ8名、七尾市社協0名 計13名体制 ・42件調査実施。（一般36件、技術系5件、即対1件） ●仮仮置き場担当 現地調査 ●避難所訪問聞取り（市社協職員）※全て終了 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●5/13 現地調査特化日。 ●5/14 支援P李氏、石川県社協・北野氏 来られる予定 ●5/20 Vによる支援希望の申込締切日。 ●5/29テント村閉村式 |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ・本日は、現地調査特化日。42件の調査が実施できた。 ・V不足について、テント村からのVは来週80名程度に持ち直す。県Vバス等とあわせて来週は120名程度を見込んでいる。 ・近畿ブロック社協、石川県内社協へはVバス、Vワゴンを依頼済みで、今後、七尾市内の個人 Vの呼びかけも検討されている。 ・運営スタッフの協力については、地元地域組織（民協、地区社協等）は現段階では難しいようである。 |  |  |  |
| その他 | ・明日（5/14）、28クール単独のVC運営初日となる。 ・七尾鵬（おおとり）学園高校が月火の夕方にV活動をする（センター内） |  |  |  |