5/１４近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２８クール日報（５月１１日～５月１７日）

| 報告日 天気 | ５月１４日（火） 曇りのち雨（気温：9～19℃） | 報告者 | 滋賀県社協・高橋 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 大槻、山下、平野、小寺、岡田、荻田、岩橋、倉橋、元佐、江黒、正殿、高橋 |  |  |  |
| 主な日程 | 7:15 宿舎出発 8:00七尾市文化センター着・ボランティア受け入れ準備 |  |  |  |
|  | 8:25 朝礼 8:35 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 10:10 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付／ボランティア活動調整（アポ取り）／現地調査等 14:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備）／未対応ニーズの対応協議 |  |  | <本部以外の動き> 仮仮 美術館 （5月12日から 15日14時まで） 田鶴浜コミセン （16日以降予定） |
|  | 17:15 終礼 16:00 残務整理、明日・明後日の準備 19:00 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V48名（テント村48名、団体0名、運転1名（車持込）、5グループ） ニーズ対応15件（うち完了13件、継続2件 / 内即時対応0件） 現地調査12件（うち一般12件、技術0件、キャンセル0件） 現調逆受TEL1件（うちニーズ1件、キャンセル0件） 現調即時対応2件（うち現調班での作業完了1件 ※今は推奨されていない） ニーズ残678件（キントーン数値） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F81、XXL19、洗濯:〇） ●現地調査担当 ・災害ＶCo2名、丸亀市3名、近ブロ2名、七尾市社協0名 計7名体制 ●仮仮置き場担当 ・V12名、仮置き場待ち0分 ●避難所訪問聞取り（市社協職員）※全て終了 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●5/15仮仮の美術館移最終日。14時に閉鎖。 16日（木）より田鶴浜コミセン駐車場に移設。時期未定であるが、月末まで移設しない可能性もある。 ●5/29テント村閉村式 |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ・伝統工芸品（輪島塗等）や古文書等は、市教育委員会が受け入れるので、仮仮置き場には持っていかないことを確認。Vへのオリエンテーションでも説明する。 ・ニーズ残678件で、さらに20日締切でニーズ受付をして、現地調査、アポとり、マッチングをしていく状況の中、Vの人数増＆スタッフ体制の充実が急務であり、県内・市内からの協力を得るための調整を、石川県社協が動いてくださっている。 |  |  |  |
| その他 | ・16日（木）開催されるNPO・NGO等（11団体）との連携会議に向けた打合せを、七尾市行政、七尾市社協、石川県社協（北野氏）、支援P（李氏）、近ブロ出席（高橋）により実施。今後の連携方法を模索。 ・明日（15日）予定されていた法人監事会は延期。 |  |  |  |