5/１５近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２８クール日報（５月１１日～５月１７日）

| 報告日 天気 | ５月１５日（水） 曇りのち雨（気温：12～22℃） | 報告者 | 滋賀県社協・高橋 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 大槻、山下、平野、小寺、岡田、荻田、岩橋、倉橋、元佐、江黒、正殿、高橋 |  |  |  |
| 主な日程 | 7:15 宿舎出発 8:00七尾市文化センター着・ボランティア受け入れ準備 |  |  |  |
|  | 8:25 朝礼 8:35 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 10:10 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付／ボランティア活動調整（アポ取り）／現地調査等 14:00 仮仮美術館閉鎖 本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備）／未対応ニーズの対応協議 |  |  | <本部以外の動き> 仮仮 美術館 （5月12日から 15日14時まで） 和倉ヨットハーバー （16～18日予定） |
|  | 17:15 終礼 16:00 残務整理、明日・明後日の準備 19:00 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V66名（テント村66名、団体0名、運転1名（車持込）、7グループ） ニーズ対応23件（うち完了20件、継続3件 / 内即時対応0件） 現地調査16件（うち一般12件、技術0件、即対1件、キャンセル1件） 現調逆受TEL1件（うちニーズ1件、キャンセル0件） 残680件（キントーン数値） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F81、XXL4、洗濯:F38、XXL5） ●現地調査担当 ・災害ＶCo2名、丸亀市3名、近ブロ2名、七尾市社協0名 計7名体制 ●仮仮置き場担当 ・V16名、仮置き場待ち0分 ●避難所訪問聞取り（市社協職員）※全て終了 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●5/15仮仮の美術館最終日。14時に閉鎖。 16日（木）～18日（土）は和倉ヨットハーバーに移設。 ●5/16（木）NPO・NGO等との連携会議 ●5/29テント村閉村式 |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ・伝統工芸品（輪島塗等）や古文書等は、市教育委員会が受け入れるので、仮仮置き場には持っていかないことを確認。Vへのオリエンテーションでも説明する。 ・ニーズ残678件で、さらに20日締切でニーズ受付をして、現地調査、アポとり、マッチングをしていく状況の中、Vの人数増＆スタッフ体制の充実が急務であり、県内・市内からの協力を得るための調整を、石川県社協が動いてくださっている。 |  |  |  |
| その他 | ・16日（木）は荒天予想。仮仮のテント等とくに強風注意。 ・本日、仮仮で作業中にケガをされたVがいた。 （茶箱をはがす際にトタンで腕を４センチ切った。能登総合病院で救急受付してもらい10針縫った。半袖作業のため傷が深くなった。V保険加入済み。関東在住６０代男性、テント村）。今後、オリエンテーションで、長袖作業＆冷静な活動を徹底する。 |  |  |  |