5/１６近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２９クール日報（５月１5日～５月２１日）

| 報告日 天気 | ５月１６日（木） 曇り時々雨気温：（13～22℃） | 報告者 | 滋賀県社協・高橋 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 【28】大槻、山下、平野、小寺、岡田、荻田、岩橋、倉橋、元佐、江黒、正殿、高橋 【29】藤田、竹本、森田、松谷、野張、藤木、乾、大西、羽渕、村井、中本、小仲 |  |  |  |
| 主な日程 | 7:15 宿舎出発 8:00七尾市文化センター着・ボランティア受け入れ準備 |  |  |  |
|  | 8:25 朝礼 8:35 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 10:10 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付／ボランティア活動調整（アポ取り）／現地調査等 13:00 強風等により活動中止 本部で活動者報告受付（順次対応） 15:00 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備）／未対応ニーズの対応協議 |  |  | <本部以外の動き> 仮仮 和倉ヨットハーバー （16～20日予定） 田鶴浜 （20日～） |
|  | 17:05 終礼 15:00 残務整理、明日・明後日の準備 18:30 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V80名（テント村78名、団体0名、運転0名（車持込）、9グループ） ニーズ対応17件（うち完了12件、継続5件 / 内即時対応0件） 現地調査22件（うち一般22件、技術0件、即対0件、キャンセル0件） 現調逆受TEL0件（うちニーズ0件、キャンセル0件） 残677件（キントーン数値） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F54、XXL18、洗濯:F12、XXL4） ●現地調査担当 ・災害ＶCo1名、丸亀市3名、近ブロ2名、七尾市社協0名 計6名体制 ●仮仮置き場担当 ・V16名、仮置き場待ち0分 ●避難所訪問聞取り（市社協職員）※全て終了 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●16日（木）～20日（月）は和倉ヨットハーバーに移設。 ●5/16（木）NPO・NGO等（11団体）との連携会議 ●5/29テント村閉村式 |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ・伝統工芸品（輪島塗等）や古文書等は、市教育委員会が受け入れるので、仮仮置き場には持っていかないことを確認。Vへのオリエンテーションでも説明する。 ・本日も櫃等の古い家具が持ち込まれたが、伝統工芸品ではないとの認識で廃棄。 ・和倉仮置き場の待ち時間が無いため、２月に比べてスムーズに仮仮置き場の運営ができるようになっている。 |  |  |  |
| その他 | ・16日（木）は荒天のため、昼過ぎに終了。 ・和倉仮置き場の待ち時間が「０」だったため、大部分を搬入できた。（ブルーシート１枚分のみ残る） ・県ボラバス受け入れ再開は５月２１日（火）から ・18日（土）には龍野、相生、赤穂のボラバス受け入れ（車両不足懸念） ・NPO・NGO等（11団体）との連携会議は今後、毎週水曜日の18:30～20:00に開催予定 （※近ブロは出席する必要は無いと思われる） ・３０クール以降で、技術系Ｖ活動後の一般Ｖ案件発生が想定される。 ・技術系Ｖの取り纏め担当（主）復興支援福岡、（副）災害支援団ゴリラ ・２０日（月）は和倉仮置き場の閉所日なので現調特化日だが、２９→３０の引継ぎ日であるため、若干のボランティアを受け入れ活動を行う。 ・七尾市高木氏より、和倉温泉が再開したので、近ブロメンバーの宿泊施設を是非とも変更するよう検討いただきたいとの申し出あり。 ・石川県社協より、近ブロの活動時間をもっと早く終了させるように努力してほしいとの申し入れあり。（→29クールは6:30終了を目指します） |  |  |  |