5/１９近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２９クール日報（５月１5日～５月２１日）

| 報告日 天気 | ５月１９日（土） 曇り 気温：（13～27℃） | 報告者 | 京都市社協・小仲 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 【29】藤田、竹本、森田、松谷、野張、藤木、乾、大西、羽渕、村井、中本、小仲 |  |  |  |
| 主な日程 | 7:10 宿舎出発 7:50七尾市文化センター着・ボランティア受け入れ準備 |  |  |  |
|  | 8:25 朝礼 8:30 ボランティア受付 8:45 全体オリエンテーション 9:40 マッチング開始 11:00 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 現地調査 ボランティア活動調整（アポ取り）等 12:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備） |  |  | <本部以外の動き> 仮仮 和倉ヨットハーバー （16～19日予定） 美術館駐車場 （20日～） |
|  | 17:05 終礼 15:00 残務整理、明日・明後日の準備 19:00 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V83名（テント村84名、団体0名、運転2名（車持込）、9グループ） ニーズ対応20件（うち完了16件、継続4件 / 内即時対応0件） 現地調査20件（うち一般20件、技術0件、即対0件、キャンセル0件） 現調逆受TEL0件（うちニーズ2件、キャンセル1件） 残691件（キントーン数値） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F79、XXL0、洗濯:F32、XXL7） ●現地調査担当 ・災害ＶCo2名、丸亀市6名、近ブロ2名、経団連1名、七尾市社協0名 計11名体制 ●仮仮置き場担当 ・V16名、待ち120分 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●16日（木）～19日（日）は和倉ヨットハーバーに移設。※20日（月）は予備日 ●20日（月）～31日（金）は七尾美術館駐車場に移設 ●5/29テント村閉村式 ◎和倉仮置場休み（毎週月曜日）、大田仮置場休み（毎週水曜日） |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ・明日は引継ぎでボランティア数が少ない中で、即日対応ニーズがあり、ボランティア派遣調整に苦慮した。 ・和倉ヨットハーバーの撤収日に和倉仮置場の待ち時間が120分になったため、14時到着分まで受け付け予定だったため、積み残しが多く出た。 ・和倉仮置場の設置期間が5月末までの予定であるため、今後は土日中心に混雑が予想される。 |  |  |  |
| その他 | ・田鶴浜の仮仮置場は、仮設住宅の建設車両の駐車場になっているため、建設が終了する５月末まで急遽使用不能となった。 ・既に調整済みの田鶴浜方面の案件は、七尾美術館駐車場で実施予定。 ・県ボラバス受け入れ再開は５月２１日（火）から ・NPO・NGO等（11団体）との連携会議は今後、毎週水曜日の18:30～20:00に開催予定 ・３０クール以降で、技術系Ｖ活動後の一般Ｖ案件が発生することが想定される。 ・技術系ＶのNPOでの取り纏め担当（主）復興支援福岡、（副）災害支援団ゴリラ。 ・２０日（月）は和倉仮置き場の閉所日なので現調特化日だが、２９→３０クールの引継ぎ日であるため、若干のボランティアを受け入れる。 ・現在、七尾市社協から和倉仮置き場の設置期間を6月末に延長できないか打診中だが現時点では回答はない。 |  |  |  |