5/７近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２６クール日報（５月３日～５月９日）

| 報告日 天気 | ５月７日（火） 雨のち曇り（気温：13～19℃） | 報告者 | 兵庫県社協・福本 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 北林、福冨、木村、児島、徳本、吉高、久保、福本、田村、田口、中田、高垣、芝峰、西野 |  |  |  |
| 主な日程 | 7:15 宿舎出発 8:00七尾市文化センター着・ボランティア受け入れ準備 |  |  |  |
|  | 8:25 朝礼 8:35 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 10:10 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付／ボランティア活動調整（アポ取り）／現地調査等 14:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備）／未対応ニーズの対応協議 |  |  | <本部以外の動き> |
|  | 17:30 終礼 17:55 残務整理 19:00 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V0名（テント村0名、団体0名、運転0名） ニーズ対応0件（うち完了0件、継続0件 / 内即時対応0件） 現地調査44件（うち一般44件、技術0件、キャンセル0件） 現調逆受TEL8件（うちニーズ3件、キャンセル0件） 現調即時対応0件（うち現調班での作業完了0件 ※今は推奨されていない） ニーズ残622件（キントーン数値） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F0、XXL0、洗濯:F102、XXL40） ●現地調査担当 ・災害ＶCo2名、丸亀市5名、近ブロ10名 計18名体制 ●仮仮置き場担当 ・V0名、仮置き場0～10分 ●避難所訪問聞取り（市社協職員） 田鶴浜 ※全て終了 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●5/8全社協来訪 ●5/10七尾市災害ボランティアセンターとの連携会議（NPOが参加） |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | 【石川県内広域支援Pとの定例会議】 ・ニーズ依頼の締切20日というチラシ記載内容がニーズ問合せ等に影響しているか。 ・近ブロ派遣を現体制での延長を希望されている。 ・応援なしのオペレーションでの対応可能件数について協議。 ・ニーズ掘り起こしの活動は完了 ・ローラー時の保留69件についてキャンセルか依頼かを明らかにする必要あり。 ・ボランティア募集について、独自の募集方法や地元ボランティアについても検討する。 ・週末型の活動についても今後検討する。 |  |  |  |
| その他 | ・14日から県ボラを再依頼。 ・ビブスに関し、コインランドリーの領収書発行可と判明。今後必要に応じて対応。 ・1日の完了30件を目指して調整実施（従来15件）。 ・近ブロ車両を現調に使用（運転手は近ブロメンバー）。 ・テント村Vが中心のため活動最終時間を午後4時の設定で実施。 |  |  |  |