北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２９クール日報（５月２１日～５月２５日）

| 報告日 天気 | ５月２１日（火） 雨のち晴れ 気温 最高20度 （最低15度） | 報告者 | 29クール 福島県＠渡部、五十嵐 宮城県＠眞山、千葉 山形県＠山内、渋谷 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:50 志賀町VC到着 8:10 朝礼015 8:15 受付開始 8:30 現調開始 9:00 Ⅴオリエンテーション 9:45 Ⅴ出発・活動開始（随時） 16:00 活動終了 17:05 終礼ミーティング 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:20 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(５月２１日)

○日　　時：令和6年5月21日（火）17:10～17:20

○活動開始：117日目

○参加人数：22人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：60人　個人ボラ55人　団体ボラ1組5人　地元ボラ3人

②活動件数：15件／のべ活動者数108人【累計2,443件（完了件数1,671件）】

→完了15件、継続0件

③現地調査：14件（のべ1,331件）、現地調査待ち71件、マッチング待ち139件、対応中2件

残ニーズ：213件

④ニーズ受付：新規9件【累計2,082件】

⑤技術系NPO：（※5/10現在）受付451件、完了355件（延べ　　人）対応中96件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・

○現地調査

・灯籠案件が多くなっている、現調の際に道路から家までの経路等を要確認すること

・輪島塗などをリサイクルして売り上げる取り組みがあるので、別紙を確認すること

○ローラー

・

○マッチング

・

○資機材・車両

・

○総務

・

○NPO

・

○その他

・明日は8：30にOPEN（LOVE　EASTの案件対応）

記録：北海道・東北ブロック　福島県社協　渡部