5/20近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

30クール日報（5月20日～５月24日）

| 報告日 天気 | 5月22日（水）晴れ 気温：（15～26℃） | 報告者 | 大阪市社協・橋口 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 【30】久野（滋賀県野洲市）、山本（京都府）、黒田（京都府）、宇都（京都市下京区）、高橋（大阪府）、谷口（大阪府寝屋川市）、北野（兵庫県）、野村（兵庫県加西市）、孝橋（兵庫県朝来市）、乾井（奈良県天川村）、北川（和歌山県有田川町）、橋口（大阪市西成区） |  |  |  |
| 主な日程 | 【開所前】 7:20宿舎出発 8:00七尾市文化センター着・ボランティア受け入れ準備 8:25 朝礼 |  |  |  |
|  | 【開所中】 8:30 ボランティア受付 8:50 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 現地調査開始 10:00 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 ボランティア活動調整（アポ取り）等 12:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 15:30 ボランティア活動全班活動報告確認・見送り |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場（美術館駐車場）（20日～31日） 〈仮置き場〉 和倉のみ、太田お休み |
|  | 【閉所後】 16:30 明日のマッチング（オリテ準備） 17:15 終礼 17:45 残務整理、今後の準備 18:45 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V102名（県ボラバス22名、テント村48名、団体26名、運転6名（車持込）、9グループ） ニーズ対応：完了23件、継続4件、キャンセル0件 27計件 新規受付：22件 現地調査：一般22件、技術4件 計26件（マッチング21件、即対応1件、キャンセル4件、リアクション待ち0件、完了1件） 逆受TEL0件（ニーズ0件、キャンセル0件） 残693件（キントーン数値） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・翌日使用分の確認済み ●現地調査担当 ・七尾市社協1名、丸亀市3名、近ブロ2名 計名体制 ●仮仮置き場担当 ・V19名 待ち時間なし ●ボランティア1名、木材を運搬中に指をはさみ剥離骨折。病院で診断後、帰路につき自宅近くで治療を受けることとなった。職員のケガ等なし |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●20日（月）～31日（金）は七尾美術館駐車場に仮仮を移設 ●5/28 13:30～ 連携会議（毎週火曜日13:30～） ●5/29テント村閉村式 ●7/31 和倉の仮置き場閉所（七尾市市長会見発表） ◎和倉仮置場休み（～5/31毎週月曜日）（6/1～7/31毎週月水金）、大田仮置場休み（毎週水曜日） |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ・今後継続して100名の受け入れ予定であるため、6月からの仮置き場お休み日（月・水・金）の仮仮置き場と現地調査強化対応方法を検討する必要がある。 |  |  |  |
| その他 | ・総社市を通じて、団体26名が災害ボランティアとして参加（七尾市社協への事前情報なし）。本日5/22～24までの間、高岡を宿泊地として七尾市災害ボランティアセンターに参加されるとのこと。メンバー全員で移動可能なマイクロバスを有している。 |  |  |  |