北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２９クール日報（５月２１日～５月２５日）

| 報告日 天気 | ５月２３日（木） 晴れ 気温 最高26度 （最低14度） | 報告者 | 29クール 福島県＠渡部、五十嵐 宮城県＠眞山、千葉 山形県＠山内、渋谷 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 7:00 宿舎出発 8:15 志賀町VC到着 8:30 受付開始 8:30 現調開始 9:00 Ⅴオリエンテーション 9:30 Ⅴ出発・活動開始（随時） 15:30 活動終了 17:05 終礼ミーティング 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:20 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(５月２３日)

○日　　時：令和6年5月23日（木）17:05～17:15

○活動開始：119日目

○参加人数：14人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：10人　個人ボラ10人　団体ボラ1組6人　地元ボラ0人

②活動件数：4件／のべ活動者数34人【累計2,450件（完了件数1,678件）】

→完了4件、継続0件

③現地調査：14件（のべ1,358件）、現地調査待ち66件、マッチング待ち149件、対応中1件

残ニーズ：216件

④ニーズ受付：新規12件【累計2,112件】

⑤技術系NPO：（※5/10現在）受付451件、完了355件（延べ　　人）対応中96件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・

○現地調査

・（５/２２追加報告）輪島塗プロジェクト対象の案件があった

○ローラー

・

○マッチング

・

○資機材・車両

・№15　ダンプ一台破損あり（荷台、ブレーキランプ？）

○総務

・

○NPO

・

○その他

・LOVE　EASTさんより預かったダンプ２台あり、運転可だが保険等は確認が必要

記録：北海道・東北ブロック　福島県社協　渡部