北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

３０クール日報（５月２６日～５月２８日）

| 報告日 天気 | ５月２５日（土） 晴れ 気温 最高20度 （最低10度） | 報告者 | 30クール 青森県＠笹、楢館 宮城県＠小松、西本 岩手県＠只野、小松 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:50 志賀町VC到着 8:15 受付開始 8:30 現調開始 9:00 Ⅴオリエンテーション 9:30 Ⅴ出発・活動開始（随時） 15:30 活動終了 17:05 終礼ミーティング 17:30 業務終了 移動（宿舎まで） 18:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(５月２５日)

○日　　時：令和6年5月25日（土）17:50～17:50

○活動開始：121日目

○参加人数：8人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：108人　個人ボラ29人　団体ボラ4組76人　地元ボラ3人

②活動件数：18件／のべ活動者数150人【累計2,480件（完了件数1,705件）】

→完了4件、継続0件

③現地調査：8件（のべ1,372件）、現地調査待ち53件、マッチング待ち145件、対応中2件

残ニーズ：200件

④ニーズ受付：新規6件【累計2,127件】

⑤技術系NPO：（※5/10現在）受	付451件、完了355件（延べ　　人）対応中96件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・

○現地調査

・

○ローラー

・

○マッチング

・

○資機材・車両

・災害ゴミの量が多いため軽トラックに積んだままとなっている

○総務

・

○NPO

・

○その他

・仮ゴミ置場(富来地区、志賀地区)の利用は5月末まで

記録：北海道・東北ブロック　青森県弘前市社協　笹