北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

３０クール日報（５月２５日～５月２８日）

| 報告日 天気 | ５月２６日（日） 晴れ 気温 最高24度 （最低11度） | 報告者 | 30クール 青森県＠笹、楢館 宮城県＠小松、西本 岩手県＠只野、熊谷 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:50 志賀町VC到着 8:15 受付開始 8:30 現調開始 9:00 Ⅴオリエンテーション 9:30 Ⅴ出発・活動開始（随時） 15:30 活動終了 17:05 終礼ミーティング 17:25 翌日の準備 17:50 業務終了 移動（宿舎まで） 19:00 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(５月２６日)

○日　　時：令和6年5月26日（日）17:05～17:25

○活動開始：122日目

○参加人数：15人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：62人　個人ボラ26人　団体ボラ4組34人　地元ボラ2人

②活動件数：13件／のべ活動者数83人【累計2,493件（完了件数1,712件）】

→完了7件、継続6件

③現地調査：8件（のべ1,380件）、現地調査待ち44件、マッチング待ち148件、対応中2件

残ニーズ：194件

④ニーズ受付：新規3件【累計2,130件】

⑤技術系NPO：（※5/10現在）受	付451件、完了355件（延べ　　人）対応中96件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・

○現地調査

・

○ローラー

・

○マッチング

・

○資機材・車両

・

○総務

・

○NPO

・

○その他

・車輛に忘れ物があるためマッチング時にボランティアへ忘れ物のないよう伝える

・5月27日から6月5日まで富来地区仮ゴミ置場休止のため、志賀地区へゴミを運搬

・現地調査の強化

記録：北海道・東北ブロック　青森県弘前市社協　笹