5/28近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

3２クール日報（5月2７日～６月2日）

| 報告日 天気 | 5月2８日（火）雨 気温：（13～15℃） | 報告者 | 奈良県社協 浅井 智子 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 【31】増田(米原市）・高（宇治市）・山極（京都府）・浅井（大阪府）・竹田（太子町）、三木（大阪市浪速区）・喜田（堺市）・笹岡（川西市）・狩野（三田市）・田中（奈良県）・小野田（和歌山県）・有森（神戸市） 【32】田中（彦根市）・北尾（京都府）・嶋崎（京丹後市）・矢城（大阪府）・本庄（摂津市）・ 町田（堺市）・吉田（兵庫県）・新開（伊丹市）・永井（丹波市）・田口（葛城市）・田中（和歌山市）・浅井（奈良県） |  |  |  |
| 役割分担 | 運営支援（有森→浅井）、マッチング（喜田・田中・増田→北尾・永井・町田）、車両マッチング（山極・狩野→田口・新開）、Ｖ受付・資材（三木→矢城）、現地調査（浅井・竹田・笹岡→吉田・田中・本庄） |  |  |  |
|  | 7:15 宿舎出発 8:00 センター着・準備開始 8:25 朝礼 8:30 ボランティア受付 8:50 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 現地調査開始 10:00 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 ボランティア活動調整（アポ取り）等 12:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 13:00 降雨により午後からの活動縮小、室内案件・センター清掃のみ実施 17:15 終礼 18:40 センター出発 19:10 宿舎到着 |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場（美術館駐車場）（5月20日～6月4日） |
| 報告事項 | ●新規受付： 5件 現地調査：一般26件、技術0件 計26件（マッチング23件、キャンセル1件、即対応2件） ●マッチング担当 ・上記の状況の通り。 ●現地調査担当 ・七尾市社協2名、丸亀市3名、近ブロ6名 計11名体制 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●5月31日で大田集積所が閉鎖。 ●6月1日から7月31日まで和倉集積所のみの稼働。受入可能日については火・水・土・日のみであり、一般の方は罹災証明等の原本書類提示が必須となるがＶＣの利用についての証明は現在調整中。また、受入不可日の月・水・金の対応としてリサイクルセンターの利用を打診中。使用可能となったとしても木材等一部の品目のみの受入になる予定であるがこちらも調整中で5月28日ＡＭの環境との会議で確定する。→終礼で決まらなかったとの報告あり ●現在の仮仮置き場である七尾市美術館については6月4日を持って閉鎖し完全撤収とする。 5日以降の次の場所は未定。次の仮仮置き場は中島、田鶴浜に残ニーズが多いためその地区の集中支援のために田鶴浜ＣＣを利用で調整中だが、現段階で未定。 |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ・6月１日以降の仮置場の取扱いが決定しないことや、次の仮仮置場が決まらない等、家財搬出等ニーズに対応するための出口の環境が整わないため、先々のマッチングがしづらい状況。 ・5月29日にテント村が閉村となり、5月30日より、石川県民ボランティアセンターからの受け入れ（１日当たり大型バス１台40名＋現地受付60名＝計100名依頼）、各社協や企業による団体ボランティアの受け入れで、1日当たり100名強を見込んでいるが、現状は県Ｖ登録が平日で３割、土日で７割程度のため、ボランティアの数は大幅に減少する見込み。 ・今日はかなり強い雨が降っていたが、七尾市では1時間に10ミリ以上の降雨でないと中止にはならなかったため、途中ボランティアさんの安全や体調面を考えて現地での判断で午後からの活動中止を申し出た。今後天候や気温等の条件を考慮しての活動が求められる。 |  |  |  |
| その他 | ・毎週火曜日に実施している支援Ｐとの会議は、李さんが不在のため中止となった。 ・18:30～NPOとの連携会議が開催され、七尾市、七尾市社協、石川県社協、支援Ｐ（香川大学 高橋氏）が出席されていた。技術系ニーズの引継ぎ、災害廃棄物仮置場・リサイクルセンターの取扱い、支えあいセンターについて等話し合われる模様。（近畿Ｂは出席なし） |  |  |  |