5/20近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

30クール日報（5月20日～５月24日）

| 報告日 天気 | 5月23日（木）晴れ 気温：（13～20℃） | 報告者 | 大阪市社協・橋口 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 【30】久野（滋賀県野洲市）、山本（京都府）、黒田（京都府）、宇都（京都市下京区）、高橋（大阪府）、谷口（大阪府寝屋川市）、北野（兵庫県）、野村（兵庫県加西市）、孝橋（兵庫県朝来市）、乾井（奈良県天川村）、北川（和歌山県有田川町）、橋口（大阪市西成区） |  |  |  |
| 主な日程 | 【開所前】 7:20宿舎出発 8:00七尾市文化センター着・ボランティア受け入れ準備 8:25 朝礼 |  |  |  |
|  | 【開所中】 8:30 ボランティア受付 8:50 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 現地調査開始 10:30 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 ボランティア活動調整（アポ取り）等 12:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 15:30 ボランティア活動全班活動報告確認・見送り |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場（美術館駐車場）（20日～31日） 仮置き場（和倉、太田）待ち時間なし 第31クール氷見入り |
|  | 【閉所後】 16:30 明日のマッチング（オリテ準備） 17:15 終礼 17:45 残務整理、今後の準備 18:45 活動終了 |  |  |  |
|  | 【橋口対応】 終日 運営支援 18:30 31クールとの顔合わせ、引き継ぎ対応 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V101名（県ボラバス15名、テント村80名、団体0名、運転6名（車持込）、9グループ） ニーズ対応：完了19件、継続5件、キャンセル0件 計25件 新規受付：15件 現地調査：一般25件、技術4件 計25件（マッチング19件、即対応5件、キャンセル1件、リアクション待ち1件、完了4件） 逆受TEL1件（ニーズ1件、キャンセル0件） 残683件（キントーン数値） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・翌日使用分の確認済み ●現地調査担当 ・七尾市社協3名、丸亀市6名、近ブロ2名 計11名体制 ●仮仮置き場担当 ・V14名+2t 待ち時間なし 午後は追加でドライバーの応援あり ●ボランティア1名打ち身、アイシングにて対応し問題なし。 ●車両事故１件あり。ハイエースにて転回時に左サイドミラーとバンパーをバス停と衝突 ケガ人なし。事故処理を行い、バス会社とは示談。カーシェアリング協会の車両であり、費用弁償については七尾市社協と石川県にて検討中。 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●20日（月）～31日（金）は七尾美術館駐車場に移設 ●5/28 13:30～ 連携会議（毎週火曜日13:30～） ●5/29テント村閉村式 ●7/31 和倉の仮置き場閉所（七尾市市長会見発表） ◎和倉仮置場休み（～5/31毎週月曜日）（6/1～7/31毎週月水金）、大田仮置場休み（毎週水曜日） |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ・各Vの班より、家具を解体しての持ち出しや、畳をあげるためにバールが欲しいといわれているが、数が足りない。→七尾市社協にて購入する方向となった。 ・気温が上がり、Ｖの飲み物の消費量が上がっている。→七尾市社協にてスポーツドリンクを購入することとなった。保冷庫の循環的な運用も開始する。 ・車両事故について、同班のメンバーから意見があった。当該運転者が今後もＶ活動に参加してくださる場合、周囲へのフォローが必要と考える。 |  |  |  |
| その他 | ・5/22に当日参加となった団体Ｖは、テント村の利用登録をしたうえで高岡に宿泊とのこと。 |  |  |  |