5/2５近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

3１クール日報（5月2１日～５月2９日）

| 報告日 天気 | 5月26日（日）曇天のち晴れ 気温：（24～14℃） | 報告者 | 神戸市社協 有森 孝輔 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 【3１】増田（滋賀県米原市）、高（京都府・宇治市）、山極（京都府）、浅井（大阪府）、竹田（大阪府・太子町）、三木（大阪府・浪速区）、喜田（堺市）、笹岡（兵庫県・川西市）、狩野（兵庫県・三田市）、田中（奈良県）、小野田（和歌山県）、有森（兵庫県・神戸市） |  |  |  |
| 役割分担 | 運営支援（有森）、マッチング（喜田・田中・増田）、車両マッチング（山極、狩野）、V受付・資材（三木）、現地調査（浅井・竹田・笹岡） |  |  |  |
| 主な日程 | 【開所前】 7:15宿舎出発 8:00七尾市文化センター着・ボランティア受け入れ準備 8:20 朝礼 |  |  |  |
|  | 【開所中】 8:30 ボランティア受付 8:50 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 現地調査開始 10:00 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 ボランティア活動調整（アポ取り）等 11:00 七尾市社協・支援Ｐと今後の方針について打ち合わせ 12:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 15:30 ボランティア活動全班活動報告確認・見送り |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場（美術館駐車場）（5月20日～6月4日） |
|  | 【閉所後】 16:30 明日のマッチング（オリテ準備） 17:15 終礼 17:45 残務整理、今後の準備 18:45 活動終了 20:00 近ブロミーティング 21:30 業務終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 VO115名（県ボラバス26名、テント村80名、団体0名、運転9名（車持込）、9グループ） ニーズ対応：完了24件、継続1件、キャンセル0件 計25件 新規受付： 3件 現地調査：一般30件、技術0件 計30件（マッチング26件、即対応2件、キャンセル2件、リアクション待ち0件） 逆受TEL0件（ニーズ0件、キャンセル0件） 残593件（キントーン数値） ●マッチング担当 ・上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・上記の状況の通り。 ●現地調査担当 ・七尾市社協2名、丸亀市3名、近ブロ4名 計9名体制 ●仮仮置き場担当 ・V027名 待ち時間最大30分。 ●ボランティア及び職員のケガ等 ・特になし |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●２ｔトラックサイドブレーキが故障。近日修理予定。 ●丸亀市の派遣については5月末から6月末に延長 |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ・1階に県バス、テント村、車両Ｖｏが煩雑になる。県Ｖｏは既に車両で登録済なので県バスの方はそのまま上がってもらい上で書いてもらう。 ・引っ越しVOが皿を割ってしまった。写真を撮っていないが保険対象か。引っ越し案件も増えているため、今後統一した対応を明示する。当面は都度、七尾市社協に報告する。 ・タンスの中身、冷蔵庫の中身が入ったままになって仮仮置き場に搬入されVOから苦情。改めてオリテ等でアナウンス。 ・廃棄物の基準が災害に関して壊れたが基準になってきているため、再度確認が必要。 ・現調班が即時対応したものを仮仮に運んだ際に直接仮置き場に行くよう指示された。原則どのようなものでも一旦仮仮で受け入れること。 |  |  |  |
| その他 | ・中島（マッチング待ち４３、調査待ち３０）、田鶴浜（マッチング待ち３３、調査待ち２０）に未対応が多数ある。6月（５～９日予定）に特化週間を設定。 6月以降の仮置き場の稼働曜日や時間、持ち込み条件が設定されるため高木氏が環境局にＶＣから焼却炉へダイレクトに持ち込みできるように調整中。なお28日に正式な回答を得られれば中島のＣＣにサテライトを設置予定。その後調整が出来次第対象地区にアポ電話を順次取調整していく。 ・30日からテント村閉村に伴い、県バスも終了。県登録VOは城下駐車場からセンターまでのピストンバス（7：30～9：00まで4回往復）での来所もしくは直接来所で受け付ける。 ただし県には100人でオーダーしているが現在の登録状況は30日30人、31日26人、1日50人、2日52人、3日20人と非常に減っている。テント村に常駐していた運転VOもいなくなり車両が問題。車両登録名簿をもとに電話で事前依頼をかけていく。 また、テント村常連から城駐車場での車中泊を問われるが、推奨はできない。 |  |  |  |