北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

３１クール日報（５月２８日～６月１日）

| 報告日 天気 | ５月３０日（木） 晴れ 気温 最高23度 （最低11度） | 報告者 | 31クール 北海道＠小山、千葉、下里、李 秋田＠高橋、山本 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:50 宿舎出発 8:10 志賀町VC到着 8:30 スタッフミーティング 8:40 現調開始 ＶＣ移転作業 ・現拠点の原状回復 ・物品運搬 ・新拠点の設営 13:00 全スタッフ富来拠点でＶＣ設営作業 16:45 終礼ミーティング 17:00 志賀拠点まで移動 17:30 志賀拠点着・解散 19:00 宿舎到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(５月３０日)

○日　　時：令和6年5月30日（木）16:45～17:55

○活動開始：126日目

○参加人数：16人

１）本日の件数（ホワイトボード）　　※災害ＶＣ休みのため、①と②の実績なし

V受付実績

①ボランティア活動者：○○人　個人ボラ○○人　団体ボラ○組○○人　地元ボラ○人

②活動件数：○件／のべ活動者数○○人【累計2,513件（完了件数1,729件）】

→完了○件、継続○件

③現地調査：5件（のべ1,407件）、現地調査待ち47件、マッチング待ち142件、対応中2件

残ニーズ：　　　件

④ニーズ受付：新規5件【累計2,173件】

⑤技術系NPO：（※5/10現在）受	付451件、完了355件（延べ　　人）対応中96件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・

○現地調査

・

○ローラー

・

○マッチング

・

○資機材・車両

・

○総務

・

○NPO

・

○その他

・5/31より新拠点で災害ＶＣ開設。スタッフ8:00集合。

・仮設トイレの使用がほぼボランティアのため、ＶＣで水を補給する。

記録：北海道・東北ブロック　秋田県横手市社協　山本