北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

３１、３２クール日報（５月２８日～６月１日）

| 報告日 天気 | ６月１日（土） 晴れ 気温 最高23度 （最低14度） | 報告者 | 31クール 北海道＠小山、千葉、下里、李 秋田＠高橋、山本 32クール 福島＠斉藤、佐々木 山形＠中沢、木村 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 富来行政センター車庫 |  |  |
| （主な日程） | 6:50 宿舎出発（宝達志水町より） 7:40 志賀町VC到着 8:00 スタッフミーティング 8:15 受付開始 8:50 現調開始 9:00 Ⅴオリエンテーション 9:30 Ⅴ出発・活動開始（随時） 15:30 活動終了 17:15 終礼ミーティング 17:25 翌日の準備 17:30 業務終了 移動（宿舎まで） 19:10 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(６月１日)

○日　　時：令和6年6月1日（土）17:20　～17:35

○活動開始：128日目

○参加人数：17人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：25人　個人ボラ　0人　団体ボラ　2組25人　地元ボラ0人

②活動件数：　12件／のべ活動者数　80人【累計2,541件（完了件数1,756件）】

→完了　12件、継続　0件

③現地調査：6件（のべ1,420件）、現地調査待ち39件、マッチング待ち128件、対応中0件

残ニーズ：　167件

④ニーズ受付：新規3件【累計2,180件】

⑤技術系NPO：（※5/10現在）受	付451件、完了355件（延べ　　人）対応中96件

２）全体の共有事項

○ニーズ

・

○受付

・

○現地調査

・

○ローラー

・

○マッチング

・

○資機材・車両

・

○総務

・

○NPO

・

○その他

・本日より災害ゴミ搬出に罹災証明が必要となった。現調で写真をとるか、現調終了

ケースについては罹災証明のコピーを準備してもらう予定。

※明日以降、罹災証明の有無を確認（各ケース）

記録：北海道・東北ブロック　福島県社協　斉藤