北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

３１クール日報（５月２８日～６月１日）

| 報告日 天気 | ５月３１日（金） 晴れ 気温 最高22度 （最低15度） | 報告者 | 31クール 北海道＠小山、千葉、下里、李 秋田＠高橋、山本 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 富来行政センター車庫 |  |  |
| （主な日程） | 5:50 宿舎出発（富山県高岡市） 7:30 志賀町VC到着（富来） 8:00 スタッフミーティング 8:15 受付開始 8:30 現調開始 9:00 Ⅴオリエンテーション 9:30 Ⅴ出発・活動開始（随時） 15:30 活動終了 17:15 終礼ミーティング 17:25 翌日の準備 17:30 業務終了 移動（宿舎まで） 19:10 宿舎到着（富山県高岡市） |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(５月３１日)

○日　　時：令和6年5月31日（金）17:15～17:25

○活動開始：127日目

○参加人数：18人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：37人　個人ボラ29人　団体ボラ1組8人　地元ボラ0人

②活動件数：16件／のべ活動者数79人【累計2,529件（完了件数1,744件）】

→完了15件、継続1件

③現地調査：7件（のべ1,414件）、現地調査待ち43件、マッチング待ち148件、対応中2件

残ニーズ：193件

④ニーズ受付：新規4件【累計2,177件】

⑤技術系NPO：（※5/10現在）受	付451件、完了355件（延べ　　人）対応中96件

２）全体の共有事項

○ニーズ

・

○受付

・遅れてきたボランティアがいた場合はマッチング班に声をかける

○現地調査

・

○ローラー

・

○マッチング

・遅れてきたボランティアを待たせていたケースがあったので声をかけてもらいたい。

○資機材・車両

・マニュアルが志賀Ver.になっているので、富来Ver.に変更が必要

○総務

・

○NPO

・

○その他

・本日より富来において災害ＶＣ開始

・応援社協の引継ぎ様式を確認

記録：北海道・東北ブロック　秋田県横手市社協　山本