5/30近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

3２クール日報（5月2７日～６月2日）

| 報告日 天気 | 5月31日（金）くもり 気温：（15～22℃） | 報告者 | 奈良県社協 浅井 智子 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 【32】田中（彦根市）・北尾（京都府）・嶋崎（京丹後市）・矢城（大阪府）・本庄（摂津市）・ 町田（堺市）・吉田（兵庫県）・新開（伊丹市）・永井（丹波市）・田口（葛城市）・田中（和歌山市）・浅井（奈良県） |  |  |  |
| 役割分担 | 運営支援（浅井）、マッチング（北尾・永井・町田）、車両マッチング（田口・新開）、Ｖ受付・資材（矢城）、現地調査（吉田・田中・本庄） |  |  |  |
|  | 7:15 宿舎出発 8:00 センター着・準備開始 8:25 朝礼 8:30 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:10 マッチング開始 現地調査開始 10:00 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 ボランティア活動調整（アポ取り）等 15:00本部で活動者報告受付（順次対応） 17:45 終礼・翌日準備 18:30 センター出発 19:10 宿舎到着 →33クールとの合流・引継ぎ |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場 七尾市美術館駐車場～6月9日延長 |
| 報告事項 | ●新規受付： 3件 現地調査：一般23件、技術0件計23件（マッチング16件、キャンセル４件、即対応3件） ●マッチング担当 ・上記の状況の通り。 ●現地調査担当 ・七尾市社協3名、丸亀市3名、近ブロ3名 計9名体制 ●Ｖ受入れ：県Ｖバス35名、団体49名（上郡町・佐用町社協、八尾市社協、丸紅）、運転Ｖ２ 名＝計80名 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●33クールメンバー12名が合流し、明日は現地引継ぎ日となるが、過渡期で運用が変更になるため丁寧な引継ぎを行いたい。 ●5月31日で大田集積所が閉鎖。6月1日から7月31日まで和倉集積所のみの稼働。受入可能日については火・水・土・日のみであり、一般の方は罹災証明等の原本書類提示が必須となり、ＶＣを利用した場合の証明については結論が出ていない。 ●一方で、月～金はリサイクルセンターの利用が可能であり、ＶＣからの受入れに必要なＩＣカードが準備できたことと、受入れ品目等についての具体的な説明があった、 ●現在の仮仮置き場である七尾市美術館については6月4日までとなっていたが、９日まで延長となり、以降、中島地区コミュニティセンターと七尾美術館駐車場、田鶴浜コミュニティセンターをほぼ１週間交替で利用するよう日程が組まれている。仮仮置場を移動しながら利用するのはこれまでと変わらないが、和倉集積所が休みになる日があるため、運用には注意が必要である。中島地区コミセンを仮仮置場として利用する期間は、周辺のニーズを重点的にマッチングし集中支援していくこととなる。 ●さらに、ＮＰＯ連携会議の参画メンバーである１５団体について、仮仮置場への搬入を受入ることとなり、各団体に仮仮置場搬入許可証を発行することとなった。 |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ・明日より和倉集積所での取り扱いが変更することに伴う各種課題について、結論が出ないまま本番を迎えることとなった。七尾市社協としても被災者ニーズに対応するために苦肉の策を講じながら、とりあえずやってみて、都度改善を加えていく方向で進めることを近畿ブロックとスタッフと共有した。 ・明日からは、回収した産業廃棄物の受入方法について、複数のルートを駆使しながらの運用となる模様（下記参照）。 |  |  |  |