北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

３２クール日報（６月１日～６月５日）

| 報告日 天気 | ６月４日（火） 曇り時々雨 気温 最高21度 （最低13度） | 報告者 | 32クール 福島＠斉藤、佐々木 山形＠中沢、木村 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 富来行政センター車庫 |  |  |
| （主な日程） | 7:20 宿舎出発（宝達志水町より） 8:15 志賀町VC到着 8:30 スタッフミーティング 8:30 現調チーム出発（午前４件午後２件予定）山形2、南相馬1午前のみ 8:30 電話受付（地元社協2、北電職員1） 11:20 現調チーム一旦戻りデータ整理 11:45 現調チーム午後の調査に向け出発（昼食時間込み） 17:30 業務終了 移動（宿舎まで） 18:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 | 〇ボランティア活動休止日であるが、ひのきしん隊が活動 〇ひのきしん隊の１名がケガのため、午前中来所。町立病院に行ってもらう。加入保険が大阪府社協独自の保険のため、加入をした泉大津社協と連絡し、本人から報告してもらうようお願いした。。 〇明日は引継ぎ日 AMは現地調査に２名、マッチング１名、総務１名で引継ぎ PMは６日の活動に向けたシミュレーションを行いながらの引継ぎを行う。 |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(６月４日)

○日　　時：令和6年6月4日（火）17:00　～17:15

○活動開始：131日目

○参加人数：10人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：　10人　個人ボラ　0人　団体ボラ　1組10人　地元ボラ0人

②活動件数：　3件／のべ活動者数　30人【累計2,548件（完了件数1,796件）】

→完了　3件、継続　0件　※技術系の活動は完了し、全て一般ボラに変更

③現地調査：8件（のべ1,439件）、現地調査待ち31件、マッチング待ち139件、対応中0件

残ニーズ：　170件

④ニーズ受付：新規9件【累計2,203件】

⑤技術系NPO：（※5/10現在）受付451件、完了355件（延べ　　人）対応中96件

２）全体の共有事項

○ニーズ

・

○受付

・

○現地調査

・

○ローラー

・

○マッチング

・

○資機材・車両

・

○総務

・ボラ活動保険・・全て全社協ボラ保険ではない。大阪府社協の保険で泉大津市社協で加入の方がケガ。泉大津市社協に連絡し、本人に連絡を入れていただくよう伝える。

○NPO

・明日、RATの佐々木さんが活動報告１件来る予定。

○その他

・明日、ブロック引継ぎ日

記録：北海道・東北ブロック　福島県社協　斉藤