北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

３２クール日報（６月1日～６月５日）

| 報告日 天気 | ６月５日（水） 晴れ 気温 最高22度 （最低14度） | 報告者 | 32クール 福島＠斉藤、佐々木 山形＠中沢、木村 青森＠加賀谷、松坂 仙台＠柳谷、奈良輪 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 富来行政センター車庫 |  |  |
| （主な日程） | 7:00 宿舎出発（宝達志水町より） 8:00 志賀町VC到着 8:30 スタッフミーティング 9:00 現調チーム出発（午前４件） 8:30 電話受付（地元社協2、北電職員1） 11:30 現調チーム戻りデータ整理 13:30 マッチング班、資機材班引継ぎ 16:00 マッチング班、現調班アポ取り 17:30 業務終了 移動（宿舎まで） 18:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 | 〇罹災証明の撮影のため、明日からボランティア1班に1台携帯電話を貸与 〇6/6活動日であるが、日付指定の現調依頼2件あり。 |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(６月４日)

○日　　時：令和6年6月4日（火）17:00　～17:15

○活動開始：131日目

○参加人数：10人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：　3人　個人ボラ　0人　団体ボラ　1組3人　地元ボラ0人

②活動件数：　3件／のべ活動者数　3人【累計2,551件（完了件数1,799件）】

→完了　3件、継続　0件

③現地調査：4件（のべ1,443件）、現地調査待ち31件、マッチング待ち135件、対応中0件

残ニーズ：　166件

④ニーズ受付：新規5件【累計2,208件】

⑤技術系NPO：（※5/10現在）受付451件、完了355件（延べ　　人）対応中96件

２）全体の共有事項

○ニーズ

・

○受付

・

○現地調査

・

○ローラー

・

○マッチング

・6/6　北陸電力8名活動予定,東洋大生20名LOVE EASTと活動予定

○資機材・車両

・

○総務

・

○NPO

・

○その他

・

記録：北海道・東北ブロック　仙台市社協　奈良輪