北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

３３クール日報（6月6日～6月9日）

| 報告日 天気 | ６月8日（土） 晴れ 気温 最高27度 （最低17度） | 報告者 | 33クール 青森＠加賀谷、松坂 仙台＠柳谷、奈良輪 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 富来行政センター車庫 |  |  |
| （主な日程） | 6:50 宿舎出発（宝達志水町より） 7:50 志賀町VC到着 8:10 受付開始、順次オリエンテーション 8:30 Ⅴ出発・活動開始（順次） 8:30 電話受付（地元社協2、北電職員1） 16:00 活動終了 16:30 マッチング班・現調班アポ取り 17:40 業務終了 移動（宿舎まで） 18:40 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(６月８日)

○日　　時：令和6年6月8日（土）17:00　～17:15

○活動開始：135日目

○参加人数：10人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：　72人　個人ボラ　30人　団体ボラ　2組42人　地元ボラ0人

②活動件数：　21件／のべ活動者数　157人【累計2,605件（完了件数1,842件）】

→完了　15件、継続　6件

③現地調査：2件（のべ1,445件）、現地調査待ち32件、マッチング待ち99件、対応中0件

残ニーズ：　131件

④ニーズ受付：新規3件【累計2,211件】

⑤技術系NPO：（※5/10現在）受付451件、完了355件（延べ　　人）対応中96件

２）全体の共有事項

○ニーズ

・本日AMニーズ班不在。要調整。

○受付

・

○現地調査

・6/9午前4件、9：00～

○ローラー

・

○マッチング

・6/9岡崎市社協、阿部んジャーズ活動予定。随時軽トラ貸出し。

○資機材・車両

・

○総務

・午後引継ぎ。

○NPO

・

○その他

・

記録：北海道・東北ブロック　仙台市社協　奈良輪