６/５近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

3３クール日報（６月１日～６月５日）

| 報告日 天気 | ６月５日（水）晴 気温：（1５～２２℃） | 報告者 | 京都府舞鶴市社協 仲川真広 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 【33】濵添（木津川市）・奥野（京都市）・神谷（大阪府）・藤井（大東市）・谷口（大阪市）・ 大原（尼崎市）・前崎（加古川市）・竹内（上郡町）・河井（神戸市）・小山（王寺町）・永井（田辺市）・吉田（滋賀県） 【34】松井（大津市）・若本（城陽市）・西岡（大阪府）・末満（河内長野市）・宮田（大阪市鶴見区）・伊地知（堺市）・岡地（兵庫県）・江口（三木市）・近藤（丹波篠山市）・黒田（奈良県）・坂口（上富田町）・仲川（舞鶴市） |  |  |  |
| 役割分担 | 【33】運営支援（吉田）、マッチング（河井・奥野・前崎）、車両マッチング（永井・藤井）、Ｖ受付・資材（谷口）、現地調査（神谷・濵添・竹内）分別管理（大原・小山） 【34】運営支援（仲川）、マッチング（西岡・若本・松井）、車両マッチング（坂口・宮田）、Ｖ受付・資材（黒田）、現地調査（岡地・江口・伊地知）、分別管理（近藤・末満） |  |  |  |
|  | 7:15 宿舎出発 8:00 センター着・準備開始 8:25 朝礼 8:30 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:10 マッチング開始 現地調査開始 10:00 ボランティア送り出し完了 ボランティア活動調整（アポ取り）等 14:30本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 全班活動終了 17:15 終礼・翌日準備 19:00 センター出発 21:00 業務終了 |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場 七尾美術館駐車場 和倉集積所休み リサイクルセンター搬入 |
| 報告事項 | ●ニーズ対応：完了17件、継続2件、キャンセル2件 計21件 残ニーズ435件（キントーン数値） ●新規受付：4件 ●現地調査 体制：現地災害Vco 2名、丸亀市2名、近ブロ5名 計9名。 調査：一般6件、技術0件、計6件（マッチング3件、キャンセル1件、完了2件） ●Ｖ受入れ：県Ｖバス16名（金沢発）、41件（現地集合型）、団体25名、運転Ｖ1名 計83名 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●6月1日から7月30日まで和倉集積所のみ稼働（受入可能日は火・木・土・日）。災害廃棄物の搬入に際し、罹災証明等の原本書類提示が必須となった。一方で、月～金、土（AM）はリサイクルセンターへの搬入が可能であり、仮仮置場から搬出を行っている。 ●現在の仮仮置場である七尾美術館駐車場は6月8日（土）を目途に撤収し、9日（日）から田鶴浜コミセンへ変更することを計画されている。今後は、残ニーズの多い田鶴浜地区、中島地区へ支援対象が移行されていく。 ●6月7日（金）は現調特化日となっていたが、現調の積み残しが少なくなっていることから、仮仮置場特化日へと変更、スタッフ全員で七尾美術館駐車場の搬出に取り組む予定。14日（金）と19日（水）の現調特化日も取り止め、通常どおりボランティアを受け入れる。 ●仮仮置場へのボランティア団体の受入については、6月6日（木）までとなった。 |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ●新規ニーズの受付を終了しており、かつ、現地調査件数が少なくなっているため、次クールあたりから「ニーズ受付」と「現地調査班」の統合を模索されている。一方、個別オリ担当、仮仮置場担当が手薄になっており、人員の割り振りや兼務を改めて検討することで、各スタッフの業務の偏り解消を目指す。 |  |  |  |