６/８近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

３４クール日報（６月４日～６月１０日）

| 報告日 天気 | ６月８日（土）晴れ 気温：（１７～２７℃） | 報告者 | 京都府舞鶴市社協 仲川真広 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 【34】松井（大津市）・若本（城陽市）・西岡（大阪府）・末満（河内長野市）・宮田（大阪市鶴見区）・伊地知（堺市）・岡地（兵庫県）・江口（三木市）・近藤（丹波篠山市）・黒田（奈良県）・坂口（上富田町）・仲川（舞鶴市） |  |  |  |
| 役割分担 | 【34】運営支援（仲川）、マッチング（西岡・若本・松井）、車両マッチング（坂口・宮田）、Ｖ受付・資材（黒田）、現地調査（岡地・江口・伊地知）、分別管理（近藤・末満） |  |  |  |
|  | 7:15 宿舎出発 8:00 センター着・準備開始 8:25 朝礼 8:30 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:10 マッチング開始 現地調査開始 12:30 ボランティア送り出し完了 ボランティア活動調整（アポ取り）等 14:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 15:30 全班活動終了 17:00 終礼・翌日準備 19:00 センター出発 19:40 宿舎帰着、次クールへの引継・顔合わせ 20:00 業務終了 |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場 七尾美術館駐車場 和倉集積所・リサイクルセンター搬入 |
| 報告事項 | ●ニーズ対応：完了18件、継続8件、キャンセル1件 計27件 残ニーズ397件（一般370、技術27） ●新規受付：3件（一般3、技術0） ●現地調査 体制：現地災害Vco 2名、丸亀市6名(新旧)、近ブロ3名 計11名。 調査：一般14件、技術0件、計14件（マッチング12件、キャンセル2件、完了0件） ●Ｖ受入れ：県Ｖバス0名（金沢発）、40件（現地集合型）、団体114名・4団体、その他26、運転Ｖ3名 計183名 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●6月1日から7月30日まで和倉集積所のみ稼働（受入可能日は火・木・土・日）。災害廃棄物の搬入に際し、罹災証明等の原本書類提示が必須となった。一方で、月～金、土（AM）はリサイクルセンターへの搬入が可能であり、仮仮置場から搬出を行っている。 ●現在の仮仮置場である七尾美術館駐車場は13日（木）まで延長、14日（金）から中島コミセンへ変更の予定。残ニーズの多い田鶴浜地区、中島地区へ支援対象が移行されていく。 |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ●新規ニーズの受付を終了しており、かつ、現地調査件数が少なくなっているため、35クールから「ニーズ班」の人員を削減。削減人員はマッチング担当、仮仮置場担当を増員する。 |  |  |  |