６/２近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

3３クール日報（６月１日～６月５日）

| 報告日 天気 | ６月３日（月）晴れ 気温：（1４～２２℃） | 報告者 | 滋賀県社協 吉田 拓矢 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 【33】濵添（木津川市）・奥野（京都市）・神谷（大阪府）・藤井（大東市）・谷口（大阪市）・ 大原（尼崎市）・前崎（加古川市）・竹内（上郡町）・河井（神戸市）・小山（王寺町）・永井（田辺市）・吉田（滋賀県） |  |  |  |
| 役割分担 | 【33】運営支援（吉田）、マッチング（河井・奥野・前崎）、車両マッチング（永井・藤井）、Ｖ受付・資材（谷口）、現地調査（神谷・濵添・竹内）分別管理（大原・小山） |  |  |  |
|  | 7:10 宿舎出発 8:00 センター着・活動検討（地震発生のため）・準備開始 8:25 朝礼 8:30 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:10 マッチング開始 現地調査開始 10:00 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 ボランティア活動調整（アポ取り）等 13:00本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 全班活動終了 17:25 終礼・翌日準備 18:30 センター出発 19:10 宿舎到着 20:00 業務終了 |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場 七尾市美術館駐車場～6月9日延長 和倉集積所休み リサイクルセンター稼働 |
| 報告事項 | ●新規受付： ３件 現地調査：一般９件、技術0件、計９件（マッチング８件、キャンセル１件、即対応０件） ●マッチング担当 ・上記の状況の通り。 ●現地調査担当 ・七尾市社協3名、丸亀市3名、近ブロ3名 計９名体制 ●Ｖ受入れ：県Ｖバス３９名（現地集合型）、団体（奈良県）18名、運転Ｖ２ 名＝計５９名 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●5月31日で大田集積所が閉鎖。6月1日から7月31日まで和倉集積所のみの稼働。受入可能日については火・水・土・日のみであり、一般の方は罹災証明等の原本書類提示が必須となり、ＶＣを利用した場合の証明については結論が出ていない。 ●一方で、月～金、土（AM）はリサイクルセンターの利用が可能であり、ＶＣからの受入れに必要なＩＣカードが準備でき、利用し搬出を行っている。 ●現在の仮仮置き場である七尾市美術館については6月4日までとなっていたが、９日まで延長となり、以降、中島地区コミュニティセンターと七尾美術館駐車場、田鶴浜コミュニティセンターをほぼ１週間交替で利用するよう日程が組まれている。ただ現状の仮仮置場の廃棄物が和倉集積所の稼働日の限定や、ここ数日のV数を見ると、9日までに全廃棄物を搬出するのが難しい可能性もあり、どこかで仮仮置場への搬入の制限をかける必要がある。仮仮置場を移動しながら利用するのはこれまでと変わらないが、和倉集積所が休みになる日があるため、運用には注意が必要である。中島地区コミセンを仮仮置場として利用する期間は、周辺のニーズを重点的にマッチングし集中支援していくこととなる。 ●さらに、ＮＰＯ連携会議の参画メンバーである１５団体について、仮仮置場への搬入を受入ることとなり、各団体に仮仮置場搬入許可証を発行することとなる。 |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ・昨日より和倉集積所での取り扱いが変更することに伴う各種課題について、最終的な結論が出ないまま本日も運営している。課題について、共有し改善に向けて、試行錯誤しながらの状況がしばらく続く見込み。 ・6:30頃能登半島地震震度5弱が発生し、活動の可否について七尾市社協が検討。8時20分朝礼までに、本日予定している案件へ電話連絡により、被害状況と安全が確保されているか確認され、確認が取れたところで活動を実施している。（12件中、1件ブロック塀の崩壊があったが、それ以外は被害なし） ・仮仮置場の状況は、本日は和倉集積所が休みのため、リサイクルセンターのみ稼働。パッカー車を駆使し、搬出を行っている。しかし、搬出量と搬入量が同じ程度であるため、積み残しあり。 ・リサイクルセンターにはICカードが必要なため、使用・管理については、十分注意を払う。また使用管理簿（貸出時間と氏名、返却時間と氏名など）を記入している。 ・現調班では、本日の案件が少なかったことから、七尾市社協にも相談の上、１日を通して、空いた時間に１名を受付資材班の応援を行っている。また丸亀市にも同様に応援いただき、資材の整理などしていただいている。 ・明日６/４より県バスの金沢発と現地集合型の併用が始まる。県バスについては、事前にバスの中でＱＲコードよりV受付をしてもらうことで到着後のスムーズに受付を行う。 ・車両事故が３件。（車両の幅や内輪差の感覚がわからず、普段乗っている感覚での運転方法であったり、駐車時の左後方確認不足による接触事故）10人乗りやそれ以上の大きい車の運転経験のある方に乗っていただきたいところではあるが、伝え方が難しい。 |  |  |  |