６/１０近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

3５クール日報（６月8日～６月14日）

| 報告日 天気 | ６月１０日（火）くもり 気温：（1８～２８℃） | 報告者 | 大阪府社協 難波 志保 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 【35】東出（滋賀県・守山市）、吉岡（京都府・長岡京市）、長谷川（兵庫県）、久保（京都市・伏見区）、難波（大阪府）、中山（大阪市・西区）、山口（堺市）、武野（兵庫県・丹波市）、石原（兵庫県・宝塚市）、糸井（神戸市・北区）、沢田（奈良県・大和郡山市）、神田（和歌山県・湯浅町） |  |  |  |
| 役割分担 | 【35】運営支援（難波）、マッチング（吉岡、中山、山口、石原）、車両マッチング（糸井・東出・沢田）、Ｖ受付・資材（神田）、ニーズ受付/現地調査（長谷川）、分別管理（武野・久保） |  |  |  |
|  | 7:15 宿舎出発 8:00 センター着・準備開始 8:25 朝礼 8:30 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:10 マッチング開始 現地調査開始 10:20 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 ボランティア活動調整（アポ取り）等 13:00本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 全班活動終了 17:20 終礼・翌日準備 18:40 センター出発 20:20 宿舎到着 20:45 業務終了 |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場 七尾市美術館駐車場～6月13日延長 和倉集積所休み リサイクルセンター稼働 |
| 報告事項 | ●新規受付： 11件 現地調査：一般2件、技術3件、計5件（マッチング4件、リアクション待ち１件） ●マッチング担当 ・上記の状況のとおり。 ●現地調査担当 ・VCO２名、丸亀市１名、近ブロ１名 計４名体制 ●Ｖ受入れ：県Ｖ：バス28名、現地集合型42名、団体：富田林市社協15、三田市社協7、日本振興（株）10＝32名、運転Ｖ1名（車持込）＝計103名 完了16件、継続1件、キャンセル1件、再調整 計18件 残ニーズ数370件（一般346） |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●6月1日から7月31日まで和倉集積所のみの稼働（受入可能日火・木・土・日）。災害廃棄物の搬入に際しては、罹災証明等の原本書類提示が必須。一方で、月～金、土（AM）は、リサイクルセンターへの搬入が可能であり、仮仮置場から搬出を行っている。 ●現在の仮仮置き場である七尾市美術館については6月13日までとなっており、6月13日～20日までは中島地区コミュニティセンター（※13日はかぶって押さえている）まで、6月21～25日まで七尾市美術館、6月26日～30日まで中島コミセンとなっている。（4日ごとに移動というのはなしとなったとのことだが、かなり運営が難しい状況となっている。また、ブロックを大量に搬出する案件が随時入ってくるためそこも考えてゆとりをもったマッチングを行う必要がある。基本的に中島地区コミセンを仮仮置場として利用する期間は、周辺のニーズを重点的にマッチングし集中支援していくこととなる。 ●12日はある程度の時間で仮仮置場への搬入を止め、13日に掃除を含め七尾市美術館は完全撤収。あわせて、中島コミセンの受入体制を整える。 |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ●新規ニーズの受付を終了しており、かつ現地調査件数が少なくなっているため、35クールから「ニーズ受付」と「現地調査班」の統合が行われ、「マッチング」、「オリ・車両マッチング」に厚く配置されるようになった。（丸亀市職員３名：「現地調査」→「V受付・資材」「分別管理）「送迎」にそれぞれ配置） ●さらに、近ブロ・丸亀市からの派遣がなくなる7月からの運営体制に七尾市社協は頭を悩ませておられる。近隣市町村社協や県社協の応援は能登・珠洲・輪島に入っておられ、こちらからは支援を求めにくいとのこと。施設協（高齢・障がい・児童）や民生委員、県VCoなどに応援を求めつつなんとか体制を組もうとされているが、難しい状況の様子。 ●仮仮置場にブロックを2tトラックで山積みでくるが、車に乗っているボランティアの人数が少ないのでおろす作業に時間がかかる。あきらかにブロックしか載っていないことがわかり、トラック数台分などの場合、直接仮置場に持って行ってもらえるようなオペレーションにできないか（罹災証明・車・運転手 固定で運用しているものを再検討要になる）との課題提起あり。 ●Vで搬入可能な災害廃棄物や、搬入先（仮仮置場、仮置場、リサイクルセンター）を混同されている方が見受けられたため、オリエンテーションを丁寧に行うこと、オリエンテーション時に配布する「ボランティアの心得」を更新することを確認した。 ●２３日までボラバス・ボラワゴンを呼び掛けているが、Vの人数だけでなく、車両が何台で運転手をしてもらえるか（2tトラックやハイエース）などもあわせてお知らせいただけるとマッチングがしやすくなるのでありがたい。 |  |  |  |