北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

３５クール日報（6月13日～6月17日）

| 報告日 天気 | ６月15日（土） 晴れ 気温 最高32度 （最低24度） | 報告者 | 35クール 北海道＠戸田、西脇、神尾、清水 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 富来行政センター車庫 |  |  |
| （主な日程） | 6:20 宿舎出発（氷見市より） 7:45 志賀町VC到着 8:00 スタッフミーティング 8:15 順次オリエンテーション、V出発 9:00 電話受付（地元社協2） 15:45 活動終了 17:20 スタッフミーティング 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:00 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(６月１５日)

○日　　時：令和6年6月15日（土）17:20　～17:30

○活動開始：142日目

○参加人数：9人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：　66人　個人ボラ　8人　団体ボラ　3組58人　地元ボラ0人

②活動件数：　15件／のべ活動者数　101人【累計2,649件（完了件数1,878件）】

→完了　10件、継続　5件

③現地調査：1件（のべ1,455件）、現地調査待ち35件、マッチング待ち74件、対応中109件

残ニーズ：　109件

④ニーズ受付：新規5件【累計2,271件】

⑤技術系NPO：（※5/10現在）受付451件、完了355件（延べ　　人）対応中96件

２）全体の共有事項

○ニーズ

・

○受付

・

○現地調査

・

○ローラー

・

○マッチング

・

○資機材・車両

・

○総務

・

○NPO

・

○その他

・明日、ダッシュ隊が8時から活動している。8時半からしかボラセンが開かないことを伝えているのでそのころに軽トラを借りに来る（軽トラNO.1）

・カワセミさんも数人活動をする予定。

記録：北海道・東北ブロック　北海道社協　戸田