６/１７近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

3７クール日報（６月１６日～６月２２日）

| 報告日 天気 | ６月１７日（月）くもり 気温：（21～29℃） | 報告者 | 和歌山県社協 井上真 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 【37】大久保（滋賀県・野洲市）、濵西（京都府・向日市）、井上恭（京都市）、森（大阪府）、石川（大阪市・大正区）、川端（堺市）、田中（兵庫県・姫路市）、高谷（神戸市）、角谷（奈良県）、井上真（和歌山県）、福田（和歌山県） |  |  |  |
| 役割分担 | 【37】運営支援（井上真）、マッチング（田中、井上恭、森、高谷）、車両マッチング（大久保、角谷）、Ｖ受付・資材（川端）、ニーズ受付/現地調査（福田）、分別管理（濵西、石川） |  |  |  |
|  | 7:15 宿舎出発 8:00 センター着・準備開始 8:25 朝礼 8:30 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:10 マッチング開始 現地調査開始 9:45 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 ボランティア活動調整（アポ取り）等 13:00本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 全班活動終了・翌日準備 17:15 終礼 19:00 センター出発 20:00 宿舎到着 |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場 中島祭り会館駐車場～6月20日まで 和倉集積所休み リサイクルセンター稼働 ※熱中症警戒アラート→活動中止 震度5弱以上→活動中止 6/7付事務連絡発出 |
| 報告事項 | ●新規受付：10件 現地調査：一般6件、技術0件、計6件（マッチング1件、キャンセル2、リアクション待ち1件、完了2件） ●マッチング担当 ・上記の状況のとおり。 ●現地調査担当 ・VCO 3名、丸亀市0名、近ブロ2名 計5名体制 ●Ｖ受入れ：県Ｖ：バス0名、現地集合型62名、団体：大創建設5名＝計5名、運転Ｖ0名（車持込）＝計67名 完了9件、継続2件、キャンセル3件、再調整0件 計14件 残ニーズ数285件（一般261） |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●6/14~20 中島祭り会館に仮仮置場を設置。中島地区のニーズを中心に対応を進める。 6/20中島祭り会館撤収、七尾美術館準備。 ●6/18災害VC連携会議（予定） ●6/19以降のどこかで、7月以降の週末型の災害ＶＣ運営に向け、運営協力者の見学が入る見込み。現時点で協力者の人数は不明だが10名程度 （想定）県内市町社協、施設協（高齢・障がい・児童）、民生委員、防災士会や災害VCo |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ●6月14日～20日まで中島祭り会館に仮仮置場を設置し、中島地区のニーズに重点的に対応する。七尾市災害VCから片道40分を要するため、移動・スムーズな送り出しができるよう調整を進める。 ●本日、和倉集積所が閉所しているため、翌日使用する軽トラ、２tトラックの多くに、和倉集積所へ搬入する荷物を載せた状態。朝一で仮置場へ搬入後にボランティア活動に入る必要があり、効率的なボランティア活動へのハードルとなっている。 ●仮置場へ搬入するために必要な罹災証明書の枚数が７枚しかなく、効率的な対応が困難。 ●7月以降の協力者の人数に応じた運営体制を地元と検討する必要がある。6/18災害VC連携会議で具体的な協議が行われるかもしれない。 |  |  |  |