６/１３近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

3６クール日報（６月１２日～６月1８日）

| 報告日 天気 | ６月１３日（木）晴れ 気温：（19～31℃） | 報告者 | 兵庫県社協 富永 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 【35】東出（滋賀県・守山市）、吉岡（京都府・長岡京市）、長谷川（京都府）、久保（京都市・伏見区）、難波（大阪府）、中山（大阪市・西区）、山口（堺市）、武野（兵庫県・丹波市）、石原（兵庫県・宝塚市）、糸井（神戸市・北区）、沢田（奈良県・大和郡山市）、神田（和歌山県・湯浅町） 【36】鈴木（滋賀県・長浜市）、山下（京都府・和束町）、辻（京都市）、石井（大阪府）、小笹（大阪府・寝屋川市）、三宅（大阪市・住吉区）、備中（堺市）、富永（兵庫県）、塩田（兵庫県・相生市）、中川（兵庫県・西宮市）、廣田（奈良県・奈良市）、中野（和歌山県・海南市） |  |  |  |
| 役割分担 | 【35】運営支援（難波）、マッチング（吉岡、中山、山口、石原）、車両マッチング（糸井・東出・沢田）、Ｖ受付・資材（神田）、ニーズ受付/現地調査（長谷川）、分別管理（武野・久保） 【36】運営支援（富永）、マッチング（鈴木、辻、中川、廣田）、車両マッチング（山下・小笹・中野）、Ｖ受付・資材（三宅）、ニーズ受付/現地調査（石井）、分別管理（備中・塩田） |  |  |  |
|  | 7:15 宿舎出発 8:00 センター着・準備開始 8:25 朝礼 8:30 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:10 マッチング開始 現地調査開始 9:40 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 ボランティア活動調整（アポ取り）等 13:00本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 全班活動終了・翌日準備 17:50 終礼 18:45 センター出発 20:30 宿舎到着 |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場 七尾市美術館駐車場～6月13日撤収 中島祭り会館駐車場～6月13日設置 和倉集積所稼働 リサイクルセンター稼働 ※熱中症警戒アラート→活動中止 震度5弱以上→活動中止 6/7付事務連絡発出 |
| 報告事項 | ●新規受付：2件 現地調査：一般4件、技術0件、計4件（マッチング0件、キャンセル4件） ●マッチング担当 ・上記の状況のとおり。 ●現地調査担当 ・VCO 4名、丸亀市0名、近ブロ3名 計7名体制 ●Ｖ受入れ：県Ｖ：バス0名、現地集合型47名、団体：岸和田市社協7名、運転Ｖ2名（車持込）＝計56名 完了6件、継続1件、キャンセル0件、再調整0件 計7件 残ニーズ数330件（一般306） |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●6/14~20 中島祭り会館に仮仮置場を設置。中島地区のニーズ対応に注力する。 ●6/17～の週に、7月以降の運営協力者の見学が入る見込み。現時点で協力者の人数は不明。 （想定）県内市町社協、施設協（高齢・障がい・児童）、民生委員、防災士会や災害VCo ●6/18災害VC連携会議 |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ●本日、七尾市美術館駐車場の仮仮置場を撤収した。⇒清掃不十分の指摘があったため、6/14にさらなる清掃を行う必要が生じた。 ●6月14日～20日まで中島祭り会館に仮仮置場を設置し、中島地区のニーズに重点的に対応する。七尾市災害VCから片道40分を要するため、100名程度のボランティアの移動・スムーズな送り出しに懸念あり。 ●7月以降の協力者の人数に応じた運営体制を地元と検討する必要がある。運営の手引きのような資料が必要か。 ●平日と土日を平均して1日20件の完了を目指したいとの地元の意向がある。中島地区は、地理的な距離があるため、効率の良いマッチングと車両手配が鍵となる。 |  |  |  |