６/１４近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

3６クール日報（６月１２日～６月1８日）

| 報告日 天気 | ６月１４日（金）晴れ 気温：（19～31℃） | 報告者 | 兵庫県社協 富永 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 【36】鈴木（滋賀県・長浜市）、山下（京都府・和束町）、辻（京都市）、石井（大阪府）、小笹（大阪府・寝屋川市）、三宅（大阪市・住吉区）、備中（堺市）、富永（兵庫県）、塩田（兵庫県・相生市）、中川（兵庫県・西宮市）、廣田（奈良県・奈良市）、中野（和歌山県・海南市） |  |  |  |
| 役割分担 | 【36】運営支援（富永）、マッチング（鈴木、辻、中川、廣田）、車両マッチング（山下・小笹・中野）、Ｖ受付・資材（三宅）、ニーズ受付/現地調査（石井）、分別管理（備中・塩田） |  |  |  |
|  | 7:15 宿舎出発 8:00 センター着・準備開始 8:25 朝礼 8:30 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:10 マッチング開始 現地調査開始 9:40 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 ボランティア活動調整（アポ取り）等 13:00本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 全班活動終了・翌日準備 17:15 終礼 19:00 センター出発 20:45 宿舎到着 |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場 中島祭り会館駐車場～6月20日まで 和倉集積所休み リサイクルセンター稼働 ※熱中症警戒アラート→活動中止 震度5弱以上→活動中止 6/7付事務連絡発出 |
| 報告事項 | ●新規受付：0件 現地調査：一般2件、技術0件、計2件（マッチング2件、キャンセル0件） ●マッチング担当 ・上記の状況のとおり。 ●現地調査担当 ・VCO 3名、丸亀市0名、近ブロ1名 計4名体制 ●Ｖ受入れ：県Ｖ：バス0名、現地集合型65名、団体：岸和田市社協7名、丸亀消防3名＝10名、運転Ｖ1名（車持込）＝計76名 完了16件、継続2件、キャンセル0件、再調整0件 計18件 残ニーズ数313件（一般289） |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●6/14~20 中島祭り会館に仮仮置場を設置。中島地区のニーズを中心に対応を進める。6/15はボランティア約130名に対し、25件程度の活動を予定。ボランティアの移送に近畿ブロック及び七尾市社協の車両も投入して対応する。6/16は仮仮置場から仮集積所への搬出を優先し、月曜日に残さないようにする。 ●6/17～の週に、7月以降の運営協力者の見学が入る見込み。現時点で協力者の人数は不明。 （想定）県内市町社協、施設協（高齢・障がい・児童）、民生委員、防災士会や災害VCo ●6/18災害VC連携会議（予定） |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ●6月14日～20日まで中島祭り会館に仮仮置場を設置し、中島地区のニーズに重点的に対応する。七尾市災害VCから片道40分を要するため、100名程度のボランティアの移動・スムーズな送り出しができるよう6/16に向けた調整を進める。 ●平日と土日を平均して1日20件の完了を目指したいとの地元の意向がある。中島地区は、地理的な距離があるため、効率の良いマッチングと車両手配が鍵となる。 ●7月以降の協力者の人数に応じた運営体制を地元と検討する必要がある。6/18災害VC連携会議で具体的な協議が行われるかもしれない。 |  |  |  |