６/１６近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

3６クール日報（６月１２日～６月1８日）

| 報告日 天気 | ６月１６日（日）晴れ 気温：（19～31℃） | 報告者 | 兵庫県社協 富永 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 【36】鈴木（滋賀県・長浜市）、山下（京都府・和束町）、辻（京都市）、石井（大阪府）、小笹（大阪府・寝屋川市）、三宅（大阪市・住吉区）、備中（堺市）、富永（兵庫県）、塩田（兵庫県・相生市）、中川（兵庫県・西宮市）、廣田（奈良県・奈良市）、中野（和歌山県・海南市） |  |  |  |
| 役割分担 | 【36】運営支援（富永）、マッチング（鈴木、辻、中川、廣田）、車両マッチング（山下・小笹・中野）、Ｖ受付・資材（三宅）、ニーズ受付/現地調査（石井）、分別管理（備中・塩田） |  |  |  |
|  | 7:15 宿舎出発 8:00 センター着・準備開始 8:25 朝礼 8:30 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:10 マッチング開始 現地調査開始 9:45 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 ボランティア活動調整（アポ取り）等 13:00本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 全班活動終了・翌日準備 17:15 終礼 （18:30～19:00リーダーから次クールへの状況説明、ホテルロビーにて） 19:00 センター出発 20:00 宿舎到着 21:00 次クールとの顔合わせ |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場 中島祭り会館駐車場～6月20日まで 和倉集積所稼働 リサイクルセンターへの搬入なし ※熱中症警戒アラート→活動中止 震度5弱以上→活動中止 6/7付事務連絡発出 |
| 報告事項 | ●新規受付：5件 現地調査：一般2件、技術0件、計2件（マッチング2件、キャンセル0件） ●マッチング担当 ・上記の状況のとおり。 ●現地調査担当 ・VCO 2名、丸亀市0名、近ブロ1名 計3名体制 ●Ｖ受入れ：県Ｖ：バス0名、現地集合型86名、団体：神戸市・兵庫県社協21名、舞鶴市社協21名＝42名、運転Ｖ3名（車持込）＝計名 完了13件、継続4件、キャンセル0件、再調整0件 計17件 残ニーズ数287件（一般263） |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●6/14~20 中島祭り会館に仮仮置場を設置。中島地区のニーズを中心に対応を進める。仮仮置場から仮集積所への搬出を意識してトラックを運行する。6/20中島祭り会館撤収、七尾美術館準備。 ●6/16は37クールへの引継ぎを行う。 ●6/18災害VC連携会議（予定） ●6/19以降、7月以降の運営協力者の見学が入る見込み。現時点で協力者の人数は不明。 （想定）県内市町社協、施設協（高齢・障がい・児童）、民生委員、防災士会や災害VCo |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ●6月14日～20日まで中島祭り会館に仮仮置場を設置しているが、搬入の量が多い為、仮集積場への排出を優先する日を設ける必要がある。 ●1日約20件の完了を目指したいとの地元の意向がある。ニーズ対応と仮仮置場からの搬出のバランスを取りながら活動を続ける必要がある。 ●災害VCの2tトラックの後部パネルに不具合あり。6/17に修理に出す予定。 ●近畿ブロックのレンタカー1台（デリカ）が使用不能。6/17の営業時間内に対応する。 |  |  |  |