６/１９近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

3７クール日報（６月１６日～６月２２日）

| 報告日 天気 | ６月１９日（水）晴れ 気温：（18～29℃） | 報告者 | 和歌山県社協 井上真 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 【37】大久保（滋賀県・野洲市）、濵西（京都府・向日市）、井上恭（京都市）、森（大阪府）、石川（大阪市・大正区）、川端（堺市）、田中（兵庫県・姫路市）、高谷（神戸市）、角谷（奈良県）、井上真（和歌山県）、福田（和歌山県） |  |  |  |
| 役割分担 | 【37】運営支援（井上真）、マッチング（田中、井上恭、森、高谷）、車両マッチング（大久保、角谷）、Ｖ受付・資材（川端）、ニーズ受付/現地調査（福田）、分別管理（濵西、石川） |  |  |  |
|  | 7:15 宿舎出発 8:00 センター着・準備開始 8:25 朝礼 8:30 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:10 マッチング開始 現地調査開始 9:45 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 ボランティア活動調整（アポ取り）等 13:00本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 全班活動終了・翌日準備 17:15 終礼 19:00 センター出発 22:00 宿舎到着 |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場 中島祭り会館駐車場～6/20まで 和倉ヨットハーバー6/20～6/29まで 和倉集積所稼働 リサイクルセンターへの搬入なし ※熱中症警戒アラート→活動中止 震度5弱以上→活動中止 6/7付事務連絡発出 |
| 報告事項 | ●新規受付：2件 現地調査：一般1件、技術0件、計1件（マッチング1件、キャンセル0、リアクション待ち0件、完了0件） ●マッチング担当 ・上記の状況のとおり。 ●現地調査担当 ・VCO 1名、丸亀市0名、近ブロ1名 計2名体制 ●Ｖ受入れ：県Ｖ：バス18名、現地集合型58名、団体：吹田市社協5名＝計5名、運転Ｖ0名（車持込）＝計81名 完了17件、継続1件、キャンセル0件、再調整1件 計19件 残ニーズ数259件（一般235） |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●6/19以降のどこかで、7月以降の週末型の災害ＶＣ運営に向け、運営協力者の見学が入る見込み。現時点で協力者の人数は不明だが10名程度 （想定）県内市町社協、施設協（高齢・障がい・児童）、民生委員、防災士会や災害VCo ●6/20中島祭り会館撤収 ●6/20~29 和倉ヨットハーバーに仮仮置場を設置。 ●6/21 ボランティア活動の様子をNHK取材の予定 ●6/26災害VC連携会議 |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ●6月20日に中島祭り会館の仮仮置場の撤収対応、併せて20日に和倉ヨットハーバーにて設置準備を行う必要あり。 ●7月からの地元主体による週末型災害VCへの移行に向け、七尾市社協の意向により、仮仮置き場を経由せず、活動場所で和倉集積所への搬入を見越して積載し、直接和倉集積所へ搬入する班をひとつ編成し、1日で何件くらい活動できるか検証したいとの意向、火・木で対応。 ●近畿ブロックは6月29日（土）で派遣終了となるが、6月30日（日）も地元＋丸亀市で災害VCを運営する予定、ボラ募集40人（丸亀市の３名は30日で終了）。 ●7月で和倉集積所閉鎖予定、8月以降のボラセン運営について、市社協が市と調整中。 |  |  |  |