６/２1近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

38クール日報（６月21日～６月25日）

| 報告日 天気 | ６月２１日（金）晴れ 気温：（18～32℃） | 報告者 | 大阪府社協 小笠原 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 【38】種村（滋賀県湖南市）・渋谷（京都府綾部市）・余根田（京都市）・小笠原（大阪府）・河原（大阪府富田林市）・藤本（大阪府堺市）・照田（兵庫県）・藤岡（兵庫県洲本市）・黒田（兵庫県姫路市）・箕浦（兵庫県南あわじ市）・橋本（奈良県）・峪（和歌山県） |  |  |  |
| 役割分担 | 【38】運営支援（小笠原）、マッチング（余根田・種村・黒田・峪）、車両マッチング（河原・照田・箕浦）、Ｖ受付・資材（藤本）、ニーズ受付/現地調査（橋本）、分別管理（渋谷・藤岡） |  |  |  |
|  | 7:15 宿舎出発 8:00 センター着・準備開始 8:25 朝礼 8:30 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:10 マッチング開始 現地調査開始 10:00 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 ボランティア活動調整（アポ取り）等 13:00本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 全班活動終了・翌日準備 17:15 終礼 18:00 センター出発 20:00 宿舎到着 20:30 振返り 21:00 終了 |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場 和倉ヨットハーバー6/20～6/29まで 和倉集積所稼働 リサイクルセンターへの搬入なし ※熱中症警戒アラート→活動中止 震度5弱以上→活動中止 6/7付事務連絡発出 |
| 報告事項 | ●新規受付：3件 現地調査：一般3件、技術3件、計6件（マッチング0件、キャンセル2、リアクション待ち0件、完了0件） ●マッチング担当 ・上記の状況のとおり。 ●現地調査担当 ・VCO 2名、丸亀市1名、近ブロ1名 計4名体制 ●Ｖ受入れ：県Ｖ：バス30名、現地集合型29名、団体：河南ブロック社協 30名・豊岡市社協12名・かつらぎ町社協 6名＝計48名、運転Ｖ0名（車持込）＝計107名 完了23件、継続2件、キャンセル0件、再調整0件 計25件 残ニーズ数228件（一般204） ●本日、読売新聞社の記者が来られ、取材。 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●6/19以降のどこかで、7月以降の週末型の災害ＶＣ運営に向け、運営協力者の見学が入る見込み（本日、施設協議会から4名見学あり）。現時点で協力者の人数は不明だが10名程度。 （想定）県内市町社協、施設協（高齢・障がい・児童）、民生委員、防災士会や災害VCo ●6/20~29 和倉ヨットハーバーに仮仮置場を設置 ●6/23 警報級の大雨のため、ボランティアセンターの休止が決定 ・県ボラバス・各種団体への連絡は七尾市社協より行う ・当日の動きは、6/22に相談して決まる。⇒未応答ケースへのポスティングになる予定 ●6/26災害VC連携会議 ●6/29近畿ブロック職員派遣終了 |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ●7月からの地元主体による週末型災害VCへの移行に向け、七尾市社協の意向により、仮仮置き場を経由せず、活動場所で和倉集積所への搬入を見越して積載し、直接和倉集積所へ搬入する班を地元ボランティアでひとつ編成し、1日で何件くらい活動できるか検証する。火・木で対応。 ●残りケースの精査が必要である。 ・6月末の近ブロ派遣終了までに残ニーズの内訳をある程度判明させたい。 ・現状、行方がわからないファイルが10件あるため、完了ニーズと混ざっていないかなどを調べていきたい。 ●近畿ブロックは6月29日（土）で派遣終了となるが、6月30日（日）も地元＋丸亀市で災害VCを運営する予定、ボラ募集40人（丸亀市の３名は30日で終了）。 ●7月で和倉集積所閉鎖予定、8月以降のボラセン運営について、市社協が市と調整中。 |  |  |  |