北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

３７クール日報（6月21日～6月25日）

| 報告日 天気 | ６月21日（金） 晴 気温 最高34度 （最低20度） | 報告者 | 37クール 仙台市＠志田、鎌田 山形県＠伊達 鶴岡市＠荒木 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 富来行政センター車庫 |  |  |
| （主な日程） | 7:15 宿舎出発（志賀町高浜町より） 7:50 志賀町VC到着 8:00 スタッフミーティング 8:30 業務引継ぎ開始 9:00 ボランティア受付開始 15:30 ボランティア活動終了 16:30 業務引継ぎ終了 17:00 スタッフミーティング 17:10 業務終了 移動（宿舎まで） 18:00 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 | 明日は土曜日の活動日であり、団体ボランティアが多いことが予想される。 |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(６月２１日)

○日　　時：令和6年6月21日（金）17:00～17:10

○活動開始：148日目

○参加人数：8人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：　19人　個人ボラ11人　団体ボラ　1組８人　地元ボラ0人

②活動件数：　8件／のべ活動者数　47人【累計2,665件（完了件数1,892件）】

→完了　8件、継続　0件

③現地調査：0件（のべ1,472件）、現地調査待ち49件、マッチング待ち76件、対応中125件

残ニーズ：　125件

④ニーズ受付：新規4件【累計2,307件】

２）全体の共有事項

○ニーズ

・半壊以上のニーズの中で、既に業者が入り補修済の家に住んでいる場合の取り扱い

○受付

・

○現地調査

・

○ローラー

・

○マッチング

・

○資機材・車両

・

○総務

・

○NPO

・

○その他

・

記録者：北海道・東北ブロック　山形県社協　伊達