北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

３６クール日報（6月17日～6月21日）

| 報告日 天気 | ６月18日（火） 晴 気温 最高27度 （最低20度） | 報告者 | 36クール 福島県＠渡辺、佐藤 秋田県＠佐々木、佐藤 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 富来行政センター車庫 |  |  |
| （主な日程） | 8:00 宿舎出発（志賀町より） 8:30 志賀町VC到着 9:00 スタッフミーティング 9:30 引継ぎ 13:30 現地調査 16:00 現地調査終了 17:00 スタッフミーティング 17:10 業務終了 移動（宿舎まで） 18:00 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(６月１８日)

○日　　時：令和6年6月18日（月）17:00　～17:10

○活動開始：145日目

○参加人数：8人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：　0人　個人ボラ　0人　団体ボラ　0組0人　地元ボラ0人

②活動件数：　0件／のべ活動者数　0人【累計2,651件（完了件数1,880件）】

→完了　0件、継続　0件

③現地調査：2件（のべ1,467件）、現地調査待ち43件、マッチング待ち73件、対応中116件

残ニーズ：　116件

④ニーズ受付：新規6件【累計2,291件】

⑤技術系NPO：（※5/10現在）受付451件、完了355件（延べ　　人）対応中96件

２）全体の共有事項

○ニーズ

・

○受付

・

○現地調査

・

○ローラー

・

○マッチング

・

○資機材・車両

・

○総務

・

○NPO

・技術系のNPOでコンパネのニーズが多くなっている。

資機材にもコンパネが少なくなってきており、今後コンパネの使い道によって

種類を分け購入するようにしていきたい。

○その他

・

記録：北海道・東北ブロック　福島県社協　渡辺