6月29日　近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

39クール日報（６月25日～６月29日）

| 報告日 天気 | ６月２９日（土）晴れ 気温：（18～29℃） | 報告者 | 京都市北区社協 永松 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 【39】遠城（滋賀県）・岩井（京都市下京区）・永松（京都市北区）・坂木（大阪府）・坂上（大阪府阪南市）・工藤（大阪市淀川区）・杉下（堺市）・平井（兵庫県姫路市）・森（兵庫県西脇市）・向井（神戸市兵庫区）・上村（奈良県川上村）・望月（和歌山県御坊市） |  |  |  |
| 役割分担 | 【39】運営支援（永松）、マッチング（上村・森・平井・向井）、車両マッチング（坂木・工藤）、Ｖ受付・資材（遠城）、ニーズ受付/現地調査（望月）、分別管理（坂上・岩井） |  |  |  |
|  | 7:10 宿舎出発 7:50 センター着・準備開始 8:10 運転ボランティアオリエンテーション 8:25 朝礼 8:30 ボランティア受付 8:55 全体オリエンテーション 9:20 マッチング開始 現地調査開始 10:30 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 ボランティア活動調整（アポ取り）等 14:00本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 全班活動終了・センター清掃 災害廃棄物分解処理 18:00 終礼 18:30 センター出発 22:00 宿舎到着・終了 |  |  | <本部以外の動き> ※熱中症警戒アラート→活動中止 震度5弱以上→活動中止 6/7付事務連絡発出 |
| 報告事項 | ●新規受付：3件 現地調査：一般3件、技術0件、計3件（マッチング3件、キャンセル0件、リアクション待ち0件、完了0件） - マッチング担当 ・上記の状況のとおり。 - 現地調査担当 ・VCO 3名、丸亀市0名、近ブロ0名 計3名体制 ● Ｖ受入れ：県Ｖバス＋現地集合型111名、団体：（団体名不明）17名＝計128名、 運転Ｖ15名（車持込）＝全体計143名 ● 完了17件、継続5件、キャンセル0件、再調整0件 計21件 残ニーズ数（一般）72件 ● 本日をもって、仮仮置場が閉鎖。閉鎖後に、トラック4台分の翌日以降に対応が必要な災害廃棄物が残された。処理場に運ぶための分解などは対応済。 ● 完成した引継ぎマニュアルを七尾市社協へ渡し、それを使って30日の調整を七尾市社協と県社協が中心となり試行実施した。 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | - 6/19以降に随時、7月以降の週末型の災害ＶＣ運営に向けて運営協力者の見学が入る。 （予定）県内市町社協・施設協（高齢・障がい・児童）・民生委員・防災士会・災害VCo ● 7月以降の活動日について ・週末＋火・木曜日で活動予定（仮置場の稼働日に合わせて活動） ・7/2（火） 7/4（木） 7/6（土） 7/7（日） 7/9（火） 7/11（木） 7/13（土） 7/14（日） 7/15（月祝） は活動することが決定。県ボラセンの募集を行う。 ・平日の活動日は、ボランティアの定数を２０名程度 ・土日祝の活動日は、ボランティアの定数を６０名程度で予定。 |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ● 近畿ブロックの団結により、39クールの支援を無事終えることが出来ました。無事、七尾市のみなさんにバトンを渡すことが出来たことをご報告いたします。支援に関わったみなさん、本当にお疲れ様でした。 |  |  |  |