6月24日　近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

38クール日報（６月21日～６月25日）

| 報告日 天気 | ６月２４日（月）晴れ 気温：（18～32℃） | 報告者 | 大阪府社協 小笠原 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 【38】種村（滋賀県湖南市）・渋谷（京都府綾部市）・余根田（京都市）・小笠原（大阪府）・河原（大阪府富田林市）・藤本（大阪府堺市）・照田（兵庫県）・藤岡（兵庫県洲本市）・黒田（兵庫県姫路市）・箕浦（兵庫県南あわじ市）・橋本（奈良県）・峪（和歌山県） |  |  |  |
| 役割分担 | 【37】運営支援（小笠原）、マッチング（余根田・種村・黒田・峪）、車両マッチング（河原・照田・箕浦）、Ｖ受付・資材（藤本）、ニーズ受付/現地調査（橋本）、分別管理（渋谷・藤岡） |  |  |  |
|  | 7:15 宿舎出発 8:00 センター着・準備開始 8:25 朝礼 8:30 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:10 マッチング開始 現地調査開始 10:00 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 ボランティア活動調整（アポ取り）等 13:00本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 全班活動終了・翌日準備 17:20 終礼 18:30 センター出発 20:00 宿舎到着 20:30 振返り 21:00 終了 |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場 和倉ヨットハーバー6/20～6/29まで ※熱中症警戒アラート→活動中止 震度5弱以上→活動中止 6/7付事務連絡発出 |
| 報告事項 | ●新規受付：1件 現地調査：一般1件、技術0件、計1件（マッチング0件、キャンセル0件、リアクション待ち0件、完了1件） ●マッチング担当 ・上記の状況のとおり。 ●現地調査担当 ・VCO 2名、丸亀市0名、近ブロ1名 計4名体制 ●Ｖ受入れ：県Ｖバス＋現地集合型51名、団体：（団体名不明）6名＝計6名、運転Ｖ4名（車持込）＝計61名 ●完了13件、継続2件、キャンセル0件、再調整1件 計16件 残ニーズ数（一般）178件 ●ケースファイルが行方不明となっているケース（10件）について整理した ・4件は完了（完了していたが、ステータス変更ができていなかった） ・6件はマッチングへ（継続ニーズ扱いとなっていたものが未処理だった） →いずれもケースファイルについては行方不明のため、新たに印刷した。 ●近畿ブロックの引継荷物のうち、スコップや土嚢袋などを七尾市社協へ寄贈した。 ●七尾市民による仮置場への直接搬入を行うチームでの活動を試みたが、メンバーが集まらず中止となった。 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●6/19以降のどこかで、7月以降の週末型の災害ＶＣ運営に向け、運営協力者の見学が入る見込み。現時点で協力者の人数は不明だが10名程度。 （想定）県内市町社協・施設協（高齢・障がい・児童）・民生委員・防災士会・災害VCo ●6/20~29 和倉ヨットハーバーに仮仮置場を設置 ●6/25 仮置場で引き取れない廃棄物を埋立地へ移送予定 →6/24に２tトラックへ積み込み（近ブロ）を行う ●7月で和倉集積所閉鎖予定、8月以降のボラセン運営について、市社協が市と調整中。 ●7月以降の活動日について ・週末＋火・木曜日で活動予定（仮置場の稼働日に合わせて活動） ・7/2（火） 7/4（木） 7/6（土） 7/7（日） 7/9（火） 7/11（木） 7/13（土） 7/14（日） 7/15（月祝） は活動することが決定。県ボラセンの募集を行う。 ・平日の活動日は、ボランティアの定数を２０名程度 ・土日祝の活動日は、ボランティアの定数を６０名程度で予定。 ●6/26災害VC連携会議 ●近畿ブロックは6/29で派遣終了となるが、6/30も地元＋丸亀市で災害VCを運営する予定、ボラ募集40人（丸亀市の３名は30日で終了）。 |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ●7月からの地元主体による週末型災害VCへの移行に向け、七尾市社協の意向により、仮仮置き場を経由せず、活動場所で和倉集積所への搬入を見越して積載し、直接和倉集積所へ搬入する班を地元ボランティアでひとつ編成し、1日で何件くらい活動できるか検証する。 →6/25(火)・6/27(木)を予定。調整中。 ●生活課題への支援が必要なケースが散見される。 →作業完了報告時などで七尾市社協の方へつないだ。 |  |  |  |