6月25日　近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

39クール日報（６月25日～６月29日）

| 報告日 天気 | ６月２５日（火）曇り 気温：（22～27℃） | 報告者 | 京都市北区社協 永松 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 【39】遠城（滋賀県）・岩井（京都市下京区）・永松（京都市北区）・坂木（大阪府）・坂上（大阪府阪南市）・工藤（大阪市淀川区）・杉下（堺市）・平井（兵庫県姫路市）・森（兵庫県西脇市）・向井（神戸市兵庫区）・上村（奈良県川上村）・望月（和歌山県御坊市） |  |  |  |
| 役割分担 | 【37】運営支援（永松）、マッチング（上村・森・平井・向井）、車両マッチング（杉下・坂木・工藤）、Ｖ受付・資材（遠城）、ニーズ受付/現地調査（望月）、分別管理（坂上・岩井） |  |  |  |
|  | 7:15 宿舎出発 8:00 センター着・準備開始 8:25 朝礼 8:30 ボランティア受付 8:45 運転ボランティアオリエンテーション 9:00 全体オリエンテーション 9:10 マッチング開始 現地調査開始 10:00 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 ボランティア活動調整（アポ取り）等 14:00本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 全班活動終了・翌日準備 17:45 終礼 18:40 センター出発 21:00 宿舎到着 21:15 振返り 22:00 終了 |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場 和倉ヨットハーバー6/20～6/29まで ※熱中症警戒アラート→活動中止 震度5弱以上→活動中止 6/7付事務連絡発出 |
| 報告事項 | ●新規受付：3件 現地調査：一般3件、技術0件、計3件（マッチング0件、キャンセル1件、リアクション待ち0件、完了2件） ●マッチング担当 ・上記の状況のとおり。 ●現地調査担当 ・VCO 1名、丸亀市0名、近ブロ2名 計3名体制 ●Ｖ受入れ：県Ｖバス＋現地集合型71名、団体：（団体名不明）5名＝計6名、運転Ｖ0名（車持込）＝計76名 ●完了16件、継続0件、キャンセル0件、再調整1件 計16件 残ニーズ数（一般）125件 ● 仮置場で回収できない生活ゴミをセンターに持ち帰るケースが散見され、対応に苦慮している。 ● 仮置場廃止後の分別積み込み方法について検証が必要。 ● 予定していた地元ボランティア班は、当日に参加予定者のキャンセルがあり実施できず。（6/27に試行予定） |  |  |  |
| 今後の主な予定 | - 6/19以降に随時、7月以降の週末型の災害ＶＣ運営に向けて運営協力者の見学が入る。現時点で協力者の人数は不明だが総数10名程度。 （想定）県内市町社協・施設協（高齢・障がい・児童）・民生委員・防災士会・災害VCo ● 6/20~29 和倉ヨットハーバーに仮仮置場を設置 ● 7月で和倉集積所閉鎖予定、8月以降のボラセン運営について、市社協が市と調整中。 ● 7月以降の活動日について ・週末＋火・木曜日で活動予定（仮置場の稼働日に合わせて活動） ・7/2（火） 7/4（木） 7/6（土） 7/7（日） 7/9（火） 7/11（木） 7/13（土） 7/14（日） 7/15（月祝） は活動することが決定。県ボラセンの募集を行う。 ・平日の活動日は、ボランティアの定数を２０名程度 ・土日祝の活動日は、ボランティアの定数を６０名程度で予定。 ● 6/26災害VC連携会議 ● 近畿ブロックは6/29で派遣終了となるが、6/30は地元＋丸亀市で災害VCを運営する予定で、ボラ募集は60名（丸亀市の３名は30日で終了）。 |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ● 30日以降の体制について詳細を確認し、運営方法をスリム化することが必要。 各班ごとに活動内容の見直しを行い、オリエンテーションでの読み上げ原稿の作成など、混乱の無い引継ぎができるよう準備を進める。 |  |  |  |