6月27日　近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

39クール日報（６月25日～６月29日）

| 報告日 天気 | ６月２７日（木）晴れ 気温：（17～29℃） | 報告者 | 京都市北区社協 永松 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 【39】遠城（滋賀県）・岩井（京都市下京区）・永松（京都市北区）・坂木（大阪府）・坂上（大阪府阪南市）・工藤（大阪市淀川区）・杉下（堺市）・平井（兵庫県姫路市）・森（兵庫県西脇市）・向井（神戸市兵庫区）・上村（奈良県川上村）・望月（和歌山県御坊市） |  |  |  |
| 役割分担 | 【39】運営支援（永松）、マッチング（上村・森・平井・向井）、車両マッチング（坂木・工藤）、Ｖ受付・資材（遠城）、ニーズ受付/現地調査（望月）、分別管理（坂上・岩井） |  |  |  |
|  | 7:20 宿舎出発 8:10 センター着・準備開始 8:15 運転ボランティアオリエンテーション 8:25 朝礼 8:30 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:30 マッチング開始 現地調査開始 10:00 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 ボランティア活動調整（アポ取り）等 14:00本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 全班活動終了・翌日準備 17:30 終礼 18:00 センター出発 20:00 振返り 21:00 宿舎帰着・終了 |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場 和倉ヨットハーバー6/20～6/29まで ※熱中症警戒アラート→活動中止 震度5弱以上→活動中止 6/7付事務連絡発出 |
| 報告事項 | ●新規受付：0件 現地調査：一般3件、技術0件、計3件（マッチング1件、キャンセル2件、リアクション待ち0件、完了0件） - マッチング担当 ・上記の状況のとおり。 - 現地調査担当 ・VCO 3名、丸亀市0名、近ブロ0名 計3名体制 ● Ｖ受入れ：県Ｖバス＋現地集合型50名、団体：（団体名不明）0名＝計50名、 運転Ｖ4名（車持込）＝計54名 ● 完了11件、継続3件、キャンセル0件、再調整0件 計14件 残ニーズ数（一般）101件 ● 配布している飲料について、お茶の持ち出しが想定以上に多く、在庫が28日分までしかない為、急ぎ追加を手配する。 ● 熱くなってきており、トイレに虫が湧いている。殺虫が必要。 ● 堺市社協の杉下さんが、体調不良でクールを離脱することになった。車両マッチング班については、永松がフォローを行うこととし、現状の班構成のまま運営を続ける。 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | - 6/19以降に随時、7月以降の週末型の災害ＶＣ運営に向けて運営協力者の見学が入る。 （予定）県内市町社協・施設協（高齢・障がい・児童）・民生委員・防災士会・災害VCo ● 6/20～29 和倉ヨットハーバーに仮仮置場を設置 ● 6/28にbuddycomの紹介動画の撮影が行われる。 ● 7月以降の活動日について ・週末＋火・木曜日で活動予定（仮置場の稼働日に合わせて活動） ・7/2（火） 7/4（木） 7/6（土） 7/7（日） 7/9（火） 7/11（木） 7/13（土） 7/14（日） 7/15（月祝） は活動することが決定。県ボラセンの募集を行う。 ・平日の活動日は、ボランティアの定数を２０名程度 ・土日祝の活動日は、ボランティアの定数を６０名程度で予定。 |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ● 6月30日以降の運営に向けて随時見学に来られているが、きちんとした引継ぎが出来ているわけではなく、様子を聞いて帰られるだけになっている。 不安を口にされる方も多く、引継ぎ方法について調整が必要。 |  |  |  |