北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

３８クール日報（6月25日～6月29日）

| 報告日 天気 | ６月２７日（木） 晴 気温 最高29度 （最低21度） | 報告者 | 38クール 盛岡市＠齋藤 一関市＠辻 むつ市＠室舘 青森市＠戸賀沢 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 富来行政センター車庫 |  |  |
| （主な日程） | 6:00 宿舎出発（金沢より） 7:40 志賀町VC到着 8:00 ボランティア受付開始 15:30 ボランティア活動終了 17:00 スタッフミーティング 17:10 業務終了 移動（宿舎まで） 18:40 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(６月２７日)

○日　　時：令和6年6月27日（木）17:00～17:10

○活動開始：　153日目

○参加人数：　12人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：　31人　個人ボラ　19人　団体ボラ　2組12人　地元ボラ　0人

②活動件数：　12件／のべ活動者数　60人【累計　2,690件（完了件数　1,969件）】

→完了　11件、継続　1件

③現地調査：　6件（のべ1,500件）、現地調査待ち　50件、マッチング待ち　66件

対応中　0件　残ニーズ：　116件

④ニーズ受付：新規　8件【累計2,342件】

２）全体の共有事項

○ニーズ

・

○受付

・

○現地調査

・6/28からの現地調査は電話ヒアリングのみで行い、即、活動に入る取り扱いも可とする。

○ローラー

・

○マッチング

・

○資機材・車両

・

○総務

・

○NPO

・

○その他

・

記録者：北海道・東北ブロック　むつ市社協　室舘