災害ボランティアセンター

応援派遣活動日誌

| 記入者所属・京都市社協・氏名：山下 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 応援派遣者所属・氏名：石川県：岡本・北野（県社協）、芝田（金沢市） 中国ブロック 那須・川野（岡山市）、山本（総社市）、中村（岡山県） 近畿ブロック 遠城（滋賀県）、株本（京都府亀岡市）、山下（京都市）、井上（和歌山県） |  |  |  |  |  |
| 日時 | 令和6年10月19日（土） |  | 活動時間 | 8:00〜20:00 |  |
| 本日のニーズ受付状況 ※ニーズ件数 集計ー今日の受付件数 |  |  |  |  |  |
| 新規ニーズ （3）件 |  |  | 再依頼ニーズ（2）件 |  |  |
| ボランティアの受付状況 |  |  |  |  |  |
| 個人数（79）人 |  | 団体数（4）団体 | （団体の内訳） |  | サーブ 13人 若シャチ 27人 エクシラン ９人 航空学園 21人 |
|  |  | →人数（70）人 |  |  | 個人79人のうち72人は 県VC |
| 本日のニーズ対応状況 |  |  |  |  |  |
| 作業完了（11）件 |  | 継続(8）件 | 未対応（1）件 |  | その他（ ）件 |
| 本日のセンター全体の動き（概略） |  |  |  |  |  |
| 【近畿】中国ブロックから引継ぎを受ける |  |  |  |  |  |
| 【中国】ニーズ受付、ボラセン運営、翌日以降のアポ取り、キントーン入力 |  |  |  |  |  |
| 【他応援社協】石川県 ボラセン運営、翌日以降のアポ取り |  |  |  |  |  |
| 明日に引き継ぐこと |  |  |  |  |  |
| ニーズ対応予定数（ボラン ティア必要数） |  |  | ボランティア受付予定数 ※V数ｶﾚﾝﾀﾞｰ |  |  |
| 11件＋ 追加 件 |  |  | 80名 ※門前・町野は別集計 |  |  |
| （重点活動） |  |  |  |  |  |
| ボランティアセンター運営、ニーズ受付、キントーンデータ入力 |  |  |  |  |  |
| （特記事項） |  |  |  |  |  |
| ・VCスタッフは8:10に社協事務所を出発する。送り出し後は、当日の追加分や、翌日分のボランティア依頼調整等を行う。 ・ブロック派遣職員３名は（輪島ボランティアセンター運営）、１名（本部にてニーズ受付） ・ゴミ捨て場が10/18より蓮江寺跡地のみとなった。（受入は16時まで、昼休なし） ・10/15（火）からイオン２名（ ）応援あり。（10/19.20は入替のため休み） ・10/18（金）から20（日）まで、コープ2名（ ）の応援あり。 ・今後イオン・コープは人が変わりながら継続的に入るとのこと。 ・他の石川県VCバス（町野中止分）を受け入れることとなったため、急にボランティア数が増員された。 ・日中大雨の時間帯もあり、屋外の活動は13時半までボランティア活動を待機してもらうよう連絡を行うなど、対応に追われた。 ・ニーズ班（岡山県中村⇒京都市山下）引継ぎ。 |  |  |  |  |  |