災害ボランティアセンター

応援派遣活動日誌

| 記入者所属・和歌山県社協・氏名：井上 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 応援派遣者所属・氏名：石川県：滝川、雄谷（県社協） 近畿ブロック 遠城（滋賀県）、株本（京都府亀岡市）、山下（京都市）、井上（和歌山県） |  |  |  |  |  |
| 日時 | 令和6年10月22日（火） |  | 活動時間 | 8:00～19:00 |  |
| 本日のニーズ受付状況 ※ニーズ件数 集計ー今日の受付件数 |  |  |  |  |  |
| 新規ニーズ （16）件 |  |  | 再依頼ニーズ（7）件 |  |  |
| ボランティアの受付状況 |  |  |  |  |  |
| 個人数（70）人 |  | 団体数（7）団体 | （団体の内訳） |  | 天理教武蔵野 4人 北電 4人 サーブ 1人 連合 40人 チーム中越 4人 南砺市 10人 四日市社協 6人 |
|  |  | →人数（69）人 |  |  | 個人70人のうち63人は 県VC |
| 本日のニーズ対応状況 |  |  |  |  |  |
| 作業完了（10）件 |  | 継続(8）件 | 未対応（0）件 |  | その他（ ）件 |
| 本日のセンター全体の動き（概略） |  |  |  |  |  |
| 【近畿】ニーズ受付、ボラセン運営、翌日以降のアポ取り、キントーン入力 |  |  |  |  |  |
| 【他応援社協】石川県 ボラセン運営 |  |  |  |  |  |
| 明日に引き継ぐこと |  |  |  |  |  |
| ニーズ対応予定数（ボラン ティア必要数） |  |  | ボランティア受付予定数 ※V数ｶﾚﾝﾀﾞｰ |  |  |
| 13件＋ 追加 件 |  |  | １０４名 ※門前・町野は別集計 |  |  |
| （重点活動） |  |  |  |  |  |
| ボランティアセンター運営、ニーズ受付、キントーンデータ入力 |  |  |  |  |  |
| （特記事項） |  |  |  |  |  |
| ・VCスタッフは8:10には社協事務所を出発する。送り出し後は、当日の追加分や、翌日分のボランティア依頼調整等を行う。 ・ブロック派遣職員１名（本部にてニーズ受付）、３名（輪島市災害たすけあいセンター運営） ・イオンから2名応援あり。 ・次クールの東海北陸ブロックが合流、引継ぎを行う。 |  |  |  |  |  |