災害ボランティアセンター

応援派遣活動日誌

| 記入者所属・・氏名： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 応援派遣者所属・氏名：東海北陸ブロック 高橋（桑名市）古郡（三重県）野川、津貫（名古屋市） |  |  |  |  |  |
| 日時 | 令和6年10月25日（金） |  | 活動時間 | 8:00～20:00 |  |
| 本日のニーズ受付状況 ※ニーズ件数 集計ー今日の受付件数 |  |  |  |  |  |
| 新規ニーズ （8）件 |  |  | 再依頼ニーズ（14）件 |  |  |
| ボランティアの受付状況 |  |  |  |  |  |
| 個人数（80）人 |  | 団体数（６）団体 | （団体の内訳） |  | SYC 4人 丸紅 14人 北電 4人 大石ファーム 10人 日本航空 17人 コープ 2人 |
|  |  | →人数（51）人 |  |  | 個人80人のうち78人は 県VC |
| 本日のニーズ対応状況 |  |  |  |  |  |
| 作業完了（10）件 |  | 継続(11）件 | 未対応（）件 |  | その他（ ）件 |
| 本日のセンター全体の動き（概略） |  |  |  |  |  |
| 【近畿・東海】ニーズ受付、ボラセン運営、翌日以降のアポ取り、キントーン 入力 |  |  |  |  |  |
| 【他応援社協】 ボラセン運営 |  |  |  |  |  |
| 明日に引き継ぐこと |  |  |  |  |  |
| ニーズ対応予定数（ボラン ティア必要数） |  |  | ボランティア受付予定数 ※V数ｶﾚﾝﾀﾞｰ |  |  |
| 19件＋ 追加 件 |  |  | 131名 ※門前・町野は別集計 |  |  |
| （重点活動） |  |  |  |  |  |
| ボランティアセンター運営、ニーズ受付、キントーンデータ入力 |  |  |  |  |  |
| （特記事項） |  |  |  |  |  |
| ・VCスタッフは7：50には社協事務所を出発。送り出し後は、当日の追加分や、翌日分のボランティア依頼調整等を行う。 ・ブロック派遣職員１名（本部にてニーズ受付）、３名（輪島市災害たすけあいセンター運営） ・イオンから2名応援あり。 ・ボランティアにはいった家の奥さんから物が無くなったとの電話があり、輪島市社協の方と相談の上対応。 【ニーズ受付班】 ・10/25(金）まで地図の確認、添付作業をしている職員が休みとなっているため、ニーズ受付班がその作業を担う。 （時系列に記載） 8：00 災害ボラセン集合・設営・資機材準備等 8：45 団体・市民ボラ到着・全体オリ・マッチング（班オリ）・送り出し 9：00 ボラバス到着・全体オリ・マッチング（班オリ）・送り出し 以後、活動ボラ等からの問合せに随時対応 11：00 午後からの新規ニーズマッチング準備 12：00 交代で昼休憩 13：00 午後からの新規ニーズマッチング 翌日のニーズマッチング調整 15：45 ボラバス・団体見送り 16：00 ボラセン片付けに向けて準備 16：40 ボラセン戸締りして市社協に戻る 17：00 夕礼 17：10 翌日のニーズについて配車及びオリエンテーション担当及び送迎担当 者決め 20：00 業務終了 |  |  |  |  |  |